## Orientações Gerais (hidden)
ORIENTAÇÕES GERAIS - PROJETOS
• Utilizar este arquivo para a demanda.
• Não copiar as planilhas para um novo documento.
• Manter a formatação padrão dos documentos.
• A impressão deverá ser realizada diretamente neste arquivo, para que sejam impressos o cabeçalho e o rodapé das planilhas conforme padrões estabelecidos.
1. Cartilha de Projeto
1.1. O projeto deverá atender todos os requisitos referente do Edital da Linha de Financiamento em referência.
1.2. O projeto deverá ser elaborado atenuando-se as orientações da Cartilha de Projeto BDMG.
2. Aba - Capa do Projeto
2.1. É indispensável para que seja realizado o protocolo dos documentos.
2.2. Deverá conter todas as informações solicitadas no documento tais como: • Nome do Projeto; (O nome deverá ser idêntico em todos os documentos) • Nome do Município; • Número do contrato com BDMG composto por 6 números inteiros; • Linha de Financiamento do BDMG; • O valor total do projeto; • Tipo de projeto; • Nome do Responsável Técnico pelo projeto
3. Aba - Planilha Orçamentária
3.1. Deverá conter todas as informações solicitadas no cabeçalho do documento.
3.2. O nome do projeto deverá ser idêntico ao informado na capa.
3.3. A planilha deverá conter todos os itens da obra.
3.4. A planilha deverá conter obrigatoriamente o item referente a placa de obra.
3.5. Descrição da Planilha:
3.5.1. Código - Código do custo unitário conforme referência de preço empregada (SETOP, SINAPI, COPASA, DNIT ou outra).
3.5.1.1. Todos os itens da planilha orçamentária devem possuir códigos de referência, as linhas da somatória dos grandes itens.
3.5.1.2. No caso de cotações deverá obedecer ao código padrão de referência, conforme orientações referentes a planilha de cotações.
3.5.2. Descrição - Nome do item de acordo com a planilha referência.
3.5.3. Unid. - Unidade de medida de cada item.
3.5.4. Data-base - mês/ano a que se referem os preços unitários.
3.5.5. Planilha de Referência - SETOP (por região), DER-MG, SUDECAP, SINAPI, DNIT, COPASA, ou outra.
3.5.6. BDI (%) - Valor total da composição do BDI em %.
3.5.6.1. Deverá ser apresentado a memória de cálculo adotada do BDI.
3.5.7. Data - Data de elaboração do orçamento.
3.5.8. Somatória Grandes Itens - Efetuar a soma dos subitens que compõem cada grande item da planilha orçamentária. (Atentar-se na correção da formula no caso de inclusão de novas linhas).
3.5.9. Formulas nas colunas H,I e J - Células automáticas, não sendo necessário alteração nas mesmas.
3.6. No caso de inclusão de novas linhas, deverá ser realizado o ajuste nas fórmulas.
4. Aba - Cronograma Físico e Financeiro
4.1. Deverá conter todas as informações solicitadas no cabeçalho do documento.
4.2. O nome do projeto deverá ser idêntico ao informado na Capa.
4.3. Adaptar o cronograma de acordo com a previsão de execução dos serviços mês a mês.
4.4. Caso o prazo exceda 6 (seis) meses, acrescentar as colunas necessárias.
4.5. Caso o prazo seja inferior a 6 (seis) meses, utilizar as colunas necessárias (exemplo: se o prazo for de um mês, preencher somente referente ao 1º mês).
4.6. Acrescentar linhas, se o número de grandes itens superar as linhas existentes. Caso ao contrário excluir linhas não utilizadas.
4.7. No caso de inclusão de novas linhas ou colunas, deverá ser realizado o ajuste nas fórmulas.
5. Aba - Cotações
5.1. Somente deverá ser utilizada no caso de o orçamento contemplar cotações.
5.1.1. Deverá ser enviado os documentos de cotações com as propostas dos fornecedores anexos a está planilha.
5.2. Deverá conter todas as informações solicitadas no cabeçalho do documento.
4.3. O nome do Projeto deverá ser idêntico ao informado na Capa.
5.4. Informar no mínimo 3 (três) fornecedores por cada cotação.
5.5. Os códigos das cotações devem ser seguidos conforme padrões estabelecidos. Os códigos na planilha orçamentária devem ser os mesmos das cotações.
5.6. Acrescentar linhas, se o número de cotações superar as linhas existentes. Caso ao contrário excluir linhas não utilizadas.
5.7. No caso de inclusão de novas linhas, deverá ser realizado o ajuste nas formulas.
6. Aba - Infor. Fornecedores
6.1. Somente deverá ser utilizada no caso de o orçamento contemplar cotações.
6.1.1. Deverá ser enviado os documentos de cotações com as proposta dos fornecedores anexos a está planilha.
6.2. Deverá conter todas as informações solicitadas no cabeçalho do documento.
6.3. O nome do projeto deverá ser idêntico ao informado na Capa.
6.4. Informar os dados dos 3 (três) fornecedores referente ao código da cotação.
6.5. Acrescentar linhas, se o número de cotações superar as linhas existentes. Caso ao contrário excluir linhas não utilizadas.
6.6. No caso de inclusão de novas linhas, deverá ser realizado o ajuste nas formulas.
7. Aba - Localização - (Pavimentação)
7.1. Somente deverá ser utilizada no caso do projeto contemplas Obras de Pavimentação e/ou calçamento.
7.2. Deverá conter todas as informações solicitadas no cabeçalho do documento.
7.3. O nome do projeto deverá ser idêntico ao informado na Capa.
7.4. Deve estar relacionado todas as ruas/trechos e bairros que receberam as obras em referência.
7.5. Acrescentar linhas, se o número de ruas superar as linhas existentes. Caso ao contrário excluir linhas não utilizadas.
7.6. No caso de inclusão de novas linhas, deverá ser realizado o ajuste nas formulas.
8. Aba - Localização - (Saneamento)
8.1. Somente deverá ser utilizada no caso do projeto contemplar Obras de Saneamento - Esgoto, Drenagem, Abastecimento de água e etc..
8.2. Deverá conter todas as informações solicitadas no cabeçalho do documento.
8.3. O nome do projeto deverá ser idêntico ao informado na Capa.
8.4. Deve estar relacionado todas as ruas/trechos e bairros que receberam as obras em referência.
8.5. Acrescentar linhas, se o número de ruas superar as linhas existentes. Caso ao contrário excluir linhas não utilizadas.
8.6. No caso de inclusão de novas linhas, deverá ser realizado o ajuste nas formulas.

## Capa do Projeto
PROJETO
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO
| MUNICÍPIO: | São João da Lagoa
Nº CONTRATO COM BDMG:
| LINHA DE FINANCIAMENTO: | BDMG CIDADES
| VALOR TOTAL DO PROJETO: | 1000000
| TIPO DE PROJETO: | PAVIMENTAÇÃO
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Vinicius Rodrigues Fraga de Moura
_______________________________________________________
Assinatura e Carimbo do Responsável Técnico

## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: São João da Lagoa |  |  |  |  | REFERÊNCIAS DE PREÇOS: | Planilha Referência |  | Data Base
Projeto: Pavimentação e Urbanização | [5 empty] | SETOP_Norte |  | 2019-04-01
Responsável Técnico: Vinicis Rodrigues Fraga de Moura
Nº CREA/CAU: 159721/D
BDI: | 30.03%
Data: 29/11/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Descrição | Unid. | Quantidade Prevista | Preço (R$) |  | Preço (R$)
[5 empty] | Sem BDI |  | Com BDI
[5 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
1 |  | Serviços Preliminares e Canteiro de Obras | [5 empty] | 34026.62
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | Unid. | 2 | 1088.6393 | 2177.28 | 1415.56 | 2831.12
1.2 | LOC-TOP-015 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS | Unid. | 73 | 73.999 | 5401.93 | 96.22 | 7024.06
1.3 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | % |  | 1.5 | 0 |  | 15000
1.4 | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | mês | 8 | 515 | 4120 | 669.65 | 5357.2
1.5 | IIO-CON-045 | CONTAINER(6,0X2,3X2,5M)COMISOLAMENTOTÉRMICO-DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO | mês | 4 | 733.3378 | 2933.35 | 953.56 | 3814.24
2 |  | Pavimentação e Urbanismo Avenida Coração de Jesus e Rua Joaquim Ferreira | [5 empty] | 636056.04
2.1 |  | TERRAPLANAGEM
2.1.1 |  | ESCAVAÇÃO, SUB-LEITO E BASE |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2 | RO-41211 | REMOÇÃO E CARGA DE TODO PAVIMENTO EXISTENTE | M3 | 111.87 | 6.668 | 745.95 | 8.67 | 969.91
2.1.3 | OBR-VIA-085 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL | m3 | 115.098 | 5.84 | 672.17 | 7.59 | 873.59
2.1.4 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | m2 | 5416.41 | 0.82 | 4441.46 | 1.07 | 5795.56
2.1.5 | OBR-VIA-145 | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, ESP =1 5,00 CM, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL (RECOMPOSIÇÃO DA BASE ANTIGA) | m3 | 1445.7195 | 13.65 | 19734.07 | 17.75 | 25661.52
2.1.6 | OBR-VIA-315 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM | m3 x km | 1477.7685 | 1.24 | 1832.43 | 1.61 | 2379.21
2.2 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.1 |  | IMPRIMAÇÃO (CM-30) |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | OBR-VIA-160 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA | M2 | 4971.353 | 5.29 | 26298.46 | 6.88 | 34202.91
2.2.1.2 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (CM-30 )BELO HORIZONTE - SÃO JOÃO DA LAGOA | T x KM | 2648.7369 | 0.46 | 1218.42 | 0.6 | 1589.24
2.2.2 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (RR-1C) |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA | M2 | 4971.353 | 1.1 | 5468.49 | 1.43 | 7109.03
2.2.2.2 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (RR-1C )BETIM - SÃO JOÃO DA LAGOA | T x KM | 1103.6404 | 0.46 | 507.67 | 0.6 | 662.18
2.2.3 |  | CAPA ASFÁLTICA (CBUQ) |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | RO-14020 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | T | 357.9374 | 245.43 | 87848.58 | 319.13 | 114228.57
2.2.3.2 | OBR-VIA-361 | TRANSPORTE DE AGREGADOS, DMT 30 KM (AREIA) - 18,50 % DA MASSA | m3 x km | 5658.2101 | 0.8 | 4526.57 | 1.04 | 5884.54
2.2.3.3 | RO-14038 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE>50,00KM (VOLUMECOMPACTADO) USINA - PISTA - 86,80 KM | m3 x km | 12942.7992 | 1.02 | 13201.66 | 1.33 | 17213.92
2.2.3.4 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (CAP-20) 6,50% DA MASSA | T x KM | 9932.5546 | 0.46 | 4568.98 | 0.6 | 5959.53
2.3 |  | URBANIZAÇÃO E DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.1 | DRE-SAR-025 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | M | 1611.5 | 27.98 | 45089.77 | 36.38 | 58626.37
2.3.2 | URB-MFC-015 | MEIO-FIO DE CONCRETO FUNDIDO "IN LOCO" 15 X 45 CM | M | 408 | 65.77 | 26834.16 | 85.52 | 34892.16
2.3.3 | URB-PAS-005 | PASSEIOS DE CONCRETO E=8CM, FCK=15MPA | M2 | 2530.7 | 40.25 | 101860.68 | 52.34 | 132456.84
2.3.4 | OBR-VIA-217 | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO COR VERMELHA E=8CM-FCK=35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 988.1 | 57.67 | 56983.73 | 74.99 | 74097.62
2.3.5 | URB-RAM-005 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK= 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | Unid. | 30 | 259.75 | 7792.5 | 337.75 | 10132.5
2.3.6 | PIN-ACR-025 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 1132.06 | 6.96 | 7879.14 | 9.05 | 10245.14
2.3.7 | PIS-LAD-035 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ,INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m2 | 33.04 | 66.81 | 2207.4 | 86.87 | 2870.18
2.3.8 | BAN-JAR-015 | BANCO DE JARDIM EM CONCRETO TIPO 2, 150 X 40 CM, H = 45 CM | Unid. | 7 | 351.36 | 2459.52 | 456.87 | 3198.09
2.3.9 | BAN-GRA-010 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM, APOIADA EM ALVENARIA | M2 | 4.2 | 289.62 | 1216.4 | 376.59 | 1581.68
2.3.10 | BAN-TES-005 | TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | M | 11.4 | 10.09 | 115.03 | 13.12 | 149.57
2.3.11 | PAI-GRA-005 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS - APLICADO NO CANTEIRO CENTRAL E NA CALÇADA DO GINÁSIO | M2 | 680.8 | 15.06 | 10252.85 | 19.58 | 13330.06
2.3.12 |  | INTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.13 | ELE-LUM-065 | LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, 2 REFLETORES DE 250W EM POSTE DE CONCRETO COM 9 M DE ALTURA (COMPLETA) | Unid. | 3 | 1631.17 | 4893.51 | 2121.01 | 6363.03
2.3.14 | ELE-REL-005 | RELÉ FOTOELÉTRICO RM 10 120 V, 1200 VA COM BASE | Unid. | 3 | 48.2 | 144.6 | 62.67 | 188.01
2.3.15 | ELE-CAB-295 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO16 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 389.04 | 10.46 | 4069.36 | 13.6 | 5290.94
2.4 |  | MONUMENTO ROTATÓRIA |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.4.1 | COTAÇÃO | MONUMENTO EM ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA ( PERFIS ENRIJECIDO ) REVESTIDO EM ACM KYNAR 4MM CORES BRANCA ,VERDE ,MARROM E PRATA COM LETREIRO (SEJA BEM VINDOS E SÃO JOÃO DA LAGOA) EM AÇO GALVANIZADO CAIXA ALTA PINTADA INSTALADO POR MEIO DE ESPERAS CHUMBADAS EM ALVENARIA | Unid. | 1 | 47000 | 47000 | 52640 | 52640
2.4.2 | URB-PAS-015 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO | M3 | 21.51 | 15.25 | 328.03 | 17.08 | 367.39
2.4.3 | ED-9053 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL ,COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 11.23 | 328.78 | 3692.2 | 427.51 | 4800.94
2.4.4 | PIN-ACR-025 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 56.15 | 6.96 | 390.8 | 9.05 | 508.16
2.4.5 | PAI-GRA-005 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS - APLICADO NA ROTATÓRIA | M2 | 91.3 | 15.06 | 1374.98 | 19.58 | 1787.65
3.0 |  | Pavimentação Casas Populares | [5 empty] | 168011.82
3.1 |  | TERRAPLANAGEM |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.1 |  | ESCAVAÇÃO, SUB-LEITO E BASE |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.2 | OBR-VIA-085 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL | m3 | 495.0842 | 5.84 | 2891.29 | 7.59 | 3757.69
3.1.3 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | m2 | 3300.561 | 0.82 | 2706.46 | 1.07 | 3531.6
3.1.4 | OBR-VIA-145 | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, ESP =1 5,00 CM, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL (RECOMPOSIÇÃO DA BASE ANTIGA) | m3 | 495.0842 | 13.65 | 6757.9 | 17.75 | 8787.74
3.1.5 | OBR-VIA-315 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE = 3,75 KM | m3 x km | 2376.4039 | 1.24 | 2946.74 | 1.61 | 3826.01
3.2 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.1 |  | IMPRIMAÇÃO (CM-30) |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.1.1 | OBR-VIA-160 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA | M2 | 3030.825 | 5.29 | 16033.06 | 6.88 | 20852.08
3.2.1.2 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (CM-30 )BELO HORIZONTE - SÃO JOÃO DA LAGOA | T x KM | 1614.8236 | 0.46 | 742.82 | 0.6 | 968.89
3.2.2 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (RR-1C) |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA | M2 | 3030.825 | 1.1 | 3333.91 | 1.43 | 4334.08
3.2.2.2 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (RR-1C )BELO HORIZONTE - SÃO JOÃO DA LAGOA | T x KM | 672.8432 | 0.46 | 309.51 | 0.6 | 403.71
3.2.3 |  | CAPA ASFÁLTICA (CBUQ) |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.3.1 | RO-14020 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | T | 218.2194 | 245.43 | 53557.59 | 319.13 | 69640.36
3.2.3.2 | OBR-VIA-361 | TRANSPORTE DE AGREGADOS, DMT 30 KM (AREIA) - 18,50 % DA MASSA | m3 x km | 3450.2669 | 0.8 | 2760.21 | 1.04 | 3588.28
3.2.3.3 | RO-14038 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE>50,00KM (VOLUMECOMPACTADO) USINA - PISTA - 86,8 KM | m3 x km | 7892.2683 | 1.02 | 8050.11 | 1.33 | 10496.72
3.2.3.4 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (CAP-20) 6,50% DA MASSA | T x KM | 6056.6794 | 0.46 | 2786.07 | 0.6 | 3634.01
3.3 |  | URBANIZAÇÃO E DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.1 | DRE-SAR-025 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | M | 939.82 | 27.98 | 26296.16 | 36.38 | 34190.65
4.0 |  | Pavimentação acesso à Praça E da Lagoa | [5 empty] | 31793.09
4.1 |  | TERRAPLANAGEM |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1.1 |  | ESCAVAÇÃO, SUB-LEITO E BASE |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1.1.1 | OBR-VIA-085 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL | m3 | 99 | 5.84 | 578.16 | 7.59 | 751.41
4.1.1.2 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | m2 | 660 | 0.82 | 541.2 | 1.07 | 706.2
4.1.1.3 | OBR-VIA-145 | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, ESP =1 5,00 CM, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL (RECOMPOSIÇÃO DA BASE ANTIGA) | m3 | 99 | 13.65 | 1351.35 | 17.75 | 1757.25
4.1.1.4 | OBR-VIA-315 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE = 3,75 KM | m3 x km | 475.2 | 1.24 | 589.25 | 1.61 | 765.07
4.2 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.1 |  | IMPRIMAÇÃO (CM-30) |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | OBR-VIA-160 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA | M2 | 594 | 5.29 | 3142.26 | 6.88 | 4086.72
4.2.1.2 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (CM-30 )BELO HORIZONTE - SÃO JOÃO DA LAGOA | T x KM | 316.4832 | 0.46 | 145.58 | 0.6 | 189.89
4.2.2 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (RR-1C) |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA | M2 | 594 | 1.1 | 653.4 | 1.43 | 849.42
4.2.2.2 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (RR-1C )BELO HORIZONTE - SÃO JOÃO DA LAGOA | T x KM | 131.868 | 0.46 | 60.66 | 0.6 | 79.12
4.2.3 |  | CAPA ASFÁLTICA (CBUQ) |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.3.1 | RO-14020 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | T | 42.768 | 245.43 | 10496.55 | 319.13 | 13648.55
4.2.3.2 | OBR-VIA-361 | TRANSPORTE DE AGREGADOS, DMT 30 KM (AREIA) - 18,50 % DA MASSA | m3 x km | 676.2048 | 0.8 | 540.96 | 1.04 | 703.25
4.2.3.3 | RO-14038 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE>50,00KM (VOLUMECOMPACTADO) USINA - PISTA - 86,8 KM | m3 x km | 1546.776 | 1.02 | 1577.71 | 1.33 | 2057.21
4.2.3.4 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (CAP-20) 6,50% DA MASSA | T x KM | 1187.0258 | 0.46 | 546.03 | 0.6 | 712.22
4.3 |  | URBANIZAÇÃO E DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.3.1 | DRE-SAR-025 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | M | 136 | 27.98 | 3805.28 | 36.38 | 4947.68
4.3.2 | URB-PAS-015 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO | M3 | 27.2 | 15.24 | 414.53 | 19.82 | 539.1
5.0 |  | PRAÇA BOA VISTA DO PACUI |  |  |  | 0 | 0 | 130112.43
5.1 | URB-MFC-015 | MEIO-FIO DE CONCRETO FUNDIDO "IN LOCO" 15 X 45 CM | m | 196.2 | 65.77 | 12904.07 | 85.52 | 16779.02
5.2 | URB-PAS-005 | PASSEIOS DE CONCRETO E=8CM, FCK=15MPA | M2 | 1260.29 | 40.25 | 50726.67 | 52.34 | 65963.58
5.3 | FUN-LAS-010 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTEM - NOS JARDINS | M3 | 120.86 | 102.12 | 12342.22 | 132.79 | 16049
5.4 | OBR-VIA-370 | TRANSPORTE DE AGREGADOS, DMT ACIMA DE 40 KM (BRITA) - 75,00 % DA MASSA - DMT = 86,8 KM | M3 x km | 7480.0947 | 0.7 | 5236.07 | 0.91 | 6806.89
5.5 | FUN-LAS-015 | LASTRO DE AREIA BRANCA | M3 | 20 | 100.79 | 2015.8 | 131.06 | 2621.2
5.6 | RO-40976 | MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2004 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA ATRAÇÃO DE 22KN/M2 (EEXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO) | M2 | 120 | 4.37 | 524.4 | 5.68 | 681.6
5.7 | FUN-LAS-010 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE - PARA DRENAGEM DO PLAYGROUND | M3 | 5 | 102.12 | 510.6 | 132.79 | 663.95
5.8 | OBR-VIA-370 | TRANSPORTE DE AGREGADOS, DMT ACIMA DE 40 KM (BRITA) - 75,00 % DA MASSA - DMT = 86,8 KM | M3 x km | 309.4416 | 0.7 | 216.61 | 0.91 | 281.59
5.9 | PIN-ACR-025 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 348 | 6.96 | 2422.08 | 9.05 | 3149.4
5.10 | BAN-JAR-015 | BANCO DE JARDIM EM CONCRETO TIPO 2, 150 X 40 CM, H = 45 CM | Unid. | 18 | 351.36 | 6324.48 | 456.87 | 8223.66
5.11 | ELE-LUM-060 | LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO E METÁLICA, 2 PÉTALAS, POSTE DE AÇO GALVANIZADO COM 10M DE ALTURA LIVRE (COMPLETA) | Unid. | 2 | 2498.14 | 4996.28 | 3248.33 | 6496.66
5.12 | ELE-REL-005 | RELÉ FOTOELÉTRICO RM 10 120 V, 1200 VA COM BASE | Unid. | 2 | 48.005 | 96.01 | 62.42 | 124.84
5.13 | ELE-CAB-295 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO16 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 168.6 | 10.36 | 1746.7 | 13.47 | 2271.04
TOTAL |  |  |  |  | S/ BDI | 763958.87 | C/ BDI | 1000000

## Memória de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
SETOP - ABRIL 2019
DATA DO ORÇAMENTO: 29/11/2019
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | 1.1 | Serviço | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | IIO-PLA-005 | [6 empty] | UNID
PLACA PADRÃO BDMG, 01 UNIDADE NA CIDADE E 01 UNIDADE NO POVOADO DE AO VISTA | [6 empty] | TOTAL | 2
ITEM | 1.2 | Serviço | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | LOC-TOP-015 | [6 empty] | UNID
1444,28 (COMPRIMENTO TOTAL DAS VIAS) / ESTAQUEAMENTO A CADA 20M | [6 empty] | TOTAL | 73
ITEM | 1.4 | Serviço | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | IIO-SAN-005 | [6 empty] | UNID
2 UNIDADES x 4 MESES (PERÍODO PREVISTO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA) | [6 empty] | TOTAL | 8
ITEM | 1.5 | Serviço | CONTAINER(6,0X2,3X2,5M)COMISOLAMENTOTÉRMICO-DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | IIO-CON-045 | [6 empty] | UNID
4 MESES (PERÍODO PREVISTO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA) | [6 empty] | TOTAL | 4
Pavimentação e Urbanismo Avenida Coração de Jesus e Rua Joaquim Ferreira
ITEM | 2.1.2 | Serviço | REMOÇÃO E CARGA DE TODO PAVIMENTO EXISTENTE |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | RO-41211 | [6 empty] | M3
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | DMT | V. Unit. Total
6.67
(Unidade) |  | m | m | m | m² | m³ | km | Total
RUA JOAQUIM FERREIRA |  | 61 | 12.2 | 0.15 | 745.8 | 111.87 |  | 746.1729
|  | 61 |  |  | 745.8 | 111.87 |  | 746.1729
ITEM | 2.1.3 | Serviço | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-085 | [6 empty] | M3
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | DMT | V. Unit. Total
5.84
(Unidade) |  | m | m | m | m² | m³ | km | Total
ÁREA DE ESTAC. GINÁSIO |  | 60 | 5.65 | 0.15 | 340 | 51 |  | 297.84
RUA JOAQUIM FERREIRA |  | 118.7 | 5.4 | 0.1 | 640.98 | 64.098 |  | 374.3323
|  | 178.7 |  |  | 980.98 | 115.098 |  | 672.1723
ITEM | 2.1.4 | Serviço | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-130 | [6 empty] | M2
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | DMT | V. Unit. Total
0.82
(Unidade) |  | m | m | m | m² | m³ | km | Total
AVENIDA CORAÇÃO DE JESUS |  | 682.37 | 6.5 |  | 4435.43 |  |  | 3637.0526
ÁREA DE ESTAC. GINÁSIO |  | 60 | 5.65 |  | 340 |  |  | 278.8
RUA JOAQUIM FERREIRA |  | 118.7 | 5.4 |  | 640.98 |  |  | 525.6036
|  | 861.07 |  |  | 5416.41 |  |  | 4441.4562
ITEM | 2.1.5 | Serviço | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-145 | [6 empty] | M3
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | DMT | V. Unit. Total
13.65
(Unidade) |  | m | m | m | m² | m³ | km | Total
AVENIDA CORAÇÃO DE JESUS |  | 682.37 | 6.5 | 0.3 | 4435.405 | 1330.6215 |  | 3637.0321
ÁREA DE ESTAC. GINÁSIO |  | 60 | 5.65 | 0.15 | 340 | 51 |  | 278.8
RUA JOAQUIM FERREIRA |  | 118.7 | 5.4 | 0.1 | 640.98 | 64.098 |  | 525.6036
|  | 682.37 |  |  | 4435.405 | 1330.6215 | #REF! | 3637.0321
ITEM | 2.1.6 | Serviço | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA DE TRANSPORTE = 4,8 KM |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-315 | [6 empty] | M3 x KM
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | Transporte | V. Unit. Total
1.24
(Unidade) |  | m | m | m | m² | m³ | m³xkm | Total
AVENIDA CORAÇÃO DE JESUS |  | 682.37 | 6.5 | 0.3 | 4435.405 | 1330.6215 | 6386.9832 | 7919.8592
ÁREA DE ESTAC. GINÁSIO |  | 60 | 5.65 | 0.15 | 340 | 51 | 244.8 | 303.552
RUA JOAQUIM FERREIRA |  | 118.7 | 5.4 | 0.15 | 640.98 | 96.147 | 461.5056 | 572.2669
|  | 861.07 |  |  | 5416.385 | 1477.7685 | 6386.9832 | 8795.6781
ITEM | 2.2.1.1 | Serviço | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-160 | [6 empty] | M2
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | Transporte | V. Unit. Total
5.29
(Unidade) |  | m | m | m | m² | m³ | m³xkm | Total
AVENIDA CORAÇÃO DE JESUS |  | 682.37 | 5.9 |  | 4025.983 |  |  | 21297.4501
ÁREA DE ESTAC. GINÁSIO |  | 60 | 5.65 |  | 340 |  |  | 1798.6
RUA JOAQUIM FERREIRA |  | 118.7 | 5.1 |  | 605.37 |  |  | 3202.4073
|  | 861.07 |  |  | 4971.353 |  |  | 26298.4574
ITEM | 2.2.1.2 | Serviço | TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (CM-30) BETIM - São João da Lagoa - DMT = 444 km |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-435 | [6 empty] | TON X KM
Logradouro |  | Compr. | Largura | Taxa | Área | Volume | Transporte | V. Unit. Total
0.46
(Unidade) |  | m | m | litro / m² | m² | m³ | ton x km | Total
AVENIDA CORAÇÃO DE JESUS |  | 682.37 | 5.9 | 1.2 | 4025.983 | 4.8312 | 2145.0437 | 986.7201
ÁREA DE ESTAC. GINÁSIO |  | 60 | 5.65 | 1.2 | 340 | 0.408 | 181.152 | 83.3299
RUA JOAQUIM FERREIRA |  | 118.7 | 5.1 | 1.2 | 605.37 | 0.72644 | 322.5411 | 148.3689
|  | 861.07 |  |  | 4971.353 | 5.9656 | 2648.7369 | 1218.419
ITEM | 2.2.1.1 | Serviço | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-165 | [6 empty] | M2
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | Transporte | V. Unit. Total
1.1
(Unidade) |  | m | m | m | m² | m³ | m³xkm | Total
AVENIDA CORAÇÃO DE JESUS |  | 682.37 | 5.9 |  | 4025.983 |  |  | 4428.5813
ÁREA DE ESTAC. GINÁSIO |  | 60 | 5.65 |  | 340 |  |  | 278.8
RUA JOAQUIM FERREIRA |  | 118.7 | 5.1 |  | 605.37 |  |  | 496.4034
|  | 861.07 |  |  | 4971.353 |  |  | 5203.7847
ITEM | 2.2.2.2 | Serviço | TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (RR-1C) BETIM - São João da Lagoa - DMT = 444 km |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-435 | [6 empty] | TON X KM
Logradouro |  | Compr. | Largura | Taxa | Área | Volume | Transporte | V. Unit. Total
0.46
(Unidade) |  | m | m | litro / m² | m² | m³ | ton x km | Total
AVENIDA CORAÇÃO DE JESUS |  | 682.37 | 5.9 | 0.5 | 4025.983 | 2.013 | 893.7682 | 411.1334
ÁREA DE ESTAC. GINÁSIO |  | 60 | 5.65 | 0.5 | 340 | 0.17 | 75.48 | 34.7208
RUA JOAQUIM FERREIRA |  | 118.7 | 5.1 | 0.5 | 605.37 | 0.30268 | 134.3921 | 61.8204
|  | 861.07 |  |  | 4971.353 | 2.4857 | 1103.6404 | 507.6746
ITEM | 2.2.3.1 | Serviço | EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, ESPESSURA DE 3,00 CM, INCLUINDO FORNECIMENTO DE AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | RO-14020 | [6 empty] | TON
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | Peso | V. Unit. Total
245.43
(Unidade) |  | m | m | m | m² | m³ | ton | Total
AVENIDA CORAÇÃO DE JESUS |  | 682.37 | 5.9 | 0.03 | 4025.983 | 120.7795 | 289.8708 | 71142.9846
ÁREA DE ESTAC. GINÁSIO |  | 60 | 5.65 | 0.03 | 340 | 10.2 | 24.48 | 6008.1264
RUA JOAQUIM FERREIRA |  | 118.7 | 5.1 | 0.03 | 605.37 | 18.1611 | 43.5866 | 10697.4691
|  | 861.07 |  |  | 4971.353 | 149.1406 | 357.9374 | 87848.58
ITEM | 2.2.3.2 | Serviço | TRANSPORTE DE AGREGADOS, DMT 163 KM (AREIA) - 23,28 % DA MASSA |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-361 | [6 empty] | M3 x KM
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Volume | Taxa | Transp | V. Unit. Total
0.8
(Unidade) |  | m | m | m | m3 | porc / m³ | m3 x km | Total
AVENIDA CORAÇÃO DE JESUS |  | 682.37 | 5.9 | 0.03 | 120.7795 | 23.28% | 4583.1468 | 3666.5175
ÁREA DE ESTAC. GINÁSIO |  | 60 | 5.65 | 0.03 | 10.17 | 23.28% | 385.9149 | 308.7319
RUA JOAQUIM FERREIRA |  | 118.7 | 5.1 | 0.03 | 18.1611 | 23.28% | 689.1484 | 551.3187
|  | 682.37 |  |  | 149.1106 |  | 5658.2101 | 3666.5175
ITEM | 2.2.3.3 | Serviço | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE>50,00KM (VOLUMECOMPACTADO) USINA - PISTA - 86,80 KM |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | RO-14038 | [6 empty] | m³ X KM
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Volume | Peso | Transp | V. Unit. Total
1.12
(Unidade) |  | m | m | m | m3 | porc / m³ | m³ x km | Total
AVENIDA CORAÇÃO DE JESUS |  | 682.37 | 5.9 | 0.03 | 120.7795 |  | 10483.6597 | 11741.6989
ÁREA DE ESTAC. GINÁSIO |  | 60 | 5.65 | 0.03 | 10.17 |  | 882.756 | 988.6867
RUA JOAQUIM FERREIRA |  | 118.7 | 5.1 | 0.03 | 18.1611 |  | 1576.3835 | 1765.5495
|  | 861.07 |  |  | 149.1106 | 0 | 12942.7992 | 14495.9351
ITEM | 2.2.3.4 | Serviço | TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (CAP-20) 6,50% DA MASSA - BETIM DMT = 427 KM |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-435 | [6 empty] | TON X KM
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Peso | Taxa | Transp | V. Unit. Total
0.46
(Unidade) |  | m | m | m | ton | porc / ton | ton x km | Total
AVENIDA CORAÇÃO DE JESUS |  | 682.37 | 5.9 | 0.03 | 289.8708 | 6.5% | 8045.3634 | 3700.8672
ÁREA DE ESTAC. GINÁSIO |  | 60 | 5.65 | 0.03 | 24.408 | 6.5% | 677.444 | 311.6243
RUA JOAQUIM FERREIRA |  | 118.7 | 5.1 | 0.03 | 43.5866 | 6.5% | 1209.7472 | 556.4837
|  | 861.07 |  |  | 357.8654 |  | 9932.5546 | 4568.9751
ITEM | 2.3.1 | Serviço | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | DRE-SAR-025 | [6 empty] | M
Logradouro |  | Comprim. Rua | Largura inters. | Interseç. |  | Qtde total meio fio |  | V. Unit. Total
27.98
(Unidade) |  | m | m |  |  | m |  | Total
AVENIDA CORAÇÃO DE JESUS |  | 682.37 | 5.9 |  |  | 1374.1 |  | 38447.318
RUA JOAQUIM FERREIRA |  | 118.7 | 5.1 |  |  | 237.4 |  | 6642.452
TOTAL |  | 801.07 | 11 |  |  | 1611.5 |  | 45089.77
ITEM | 2.3.2 | Serviço | MEIO-FIO DE CONCRETO FUNDIDO "IN LOCO" 15 X 45 CM |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | URB-MFC-015 | [6 empty] | M2
ÁREA DOS ESTACIONAMENTOS E CALÇADAS PARA PAISAGISMO FRENTE AO GINÁSIO | [6 empty] | TOTAL | 408
ITEM | 2.3.3 | Serviço | PASSEIOS DE CONCRETO E=8CM, FCK=15MPA |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | URB-PAS-005 | [6 empty] | M2
CALÇADAS DE 2m em ambos os lados, por toda a extensão da avenida, calçadas da rotatória e em frente ao Ginásio, confome projeto | [7 empty] | 2530.7
ITEM | 2.3.4 | Serviço | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO COR VERMELHA E=8CM-FCK=35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-217 | [6 empty] | M2
canteiro central e esquinas, confome projeto | [7 empty] | 988.1
ITEM | 2.3.5 | Serviço | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK= 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | URB-RAM-005 | [6 empty] | M
RAMPAS DEMARCADAS CONFORME PROJETO | [6 empty] | TOTAL | 30
ITEM | 2.3.6 | Serviço | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | PIN-ACR-025 | [6 empty] | M2
CALÇADAS LATERAIS, EM FORMATO ESPECIFICADO NO PROJETO | [6 empty] | TOTAL | 1132.06
ITEM | 2.3.7 | Serviço | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ,INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | PIS-LAD-035 | [6 empty] | M2
826 unidades x 0,04m² (área de cada um) | [6 empty] | TOTAL | 33.04
ITEM | 2.3.8 | Serviço | BANCO DE JARDIM EM CONCRETO TIPO 2, 150 X 40 CM, H = 45 CM |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | BAN-JAR-015 | [6 empty] | UNID
NA CALÇADA EM FRENTE AO GINÁSIO, CONFORME PROJETO | [6 empty] | TOTAL | 7
ITEM | 2.3.9 | Serviço | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM, APOIADA EM ALVENARIA |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | BAN-GRA-010 | [6 empty] | M2
7 UNIDADES x 1,50 x 0,4 | [6 empty] | TOTAL | 4.2
ITEM | 2.3.10 | Serviço | TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | BAN-TES-005 | [6 empty] | M2
7 UNIDADES x 3,9 (PERÍMETRO DE CADA BANCO) | [6 empty] | TOTAL | 11.4
ITEM | 2.3.11 | Serviço | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | PAI-GRA-005 | [6 empty] | M2
GRAMA DOS CANTEIROS CENTRAIS ,DA ÁREA EM FRENTE AO GINÁSIO E DA ROTATÓRIA, CONFORME PROJETO ESTRUTRAL | [6 empty] | TOTAL | 680.8
ITEM | 2.3.13 | Serviço | LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, 2 REFLETORES DE 250W EM POSTE DE CONCRETO COM 9 M DE ALTURA (COMPLETA) |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | ELE-LUM-065 | [6 empty] | UNIDADE
AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA AVENIDA, NO CANTEIRO CENTRAL | [6 empty] | TOTAL | 3
ITEM | 2.3.14 | Serviço | RELÉ FOTOELÉTRICO RM 10 120 V, 1200 VA COM BASE |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | ELE-REL-005 | [6 empty] | UNIDADE
AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA AVENIDA, NO CANTEIRO CENTRAL | [6 empty] | TOTAL | 3
ITEM | 2.3.15 | Serviço | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO16 MM2, 90°C, 0,6/1KV |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | ELE-CAB-295 | [6 empty] | M
AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA AVENIDA, NO CANTEIRO CENTRAL | [6 empty] | TOTAL | 389.04
ITEM | 2.4.2 | Serviço | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | URB-PAS-015 | [6 empty] | M3
147,4M² (ÁREA DA ROTATÓRIA) X 0,15 | [6 empty] | TOTAL | 21.51
ITEM | 2.4.3 | Serviço | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL ,COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | ED-9053 | [6 empty] | M3
56,15M² (ÁREA DE PISO FORMATO LAGOA) X 0,2OM | [6 empty] | TOTAL | 11.23
ITEM | 2.4.4 | Serviço | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | PIN-ACR-025 | [6 empty] | M2
56,15M² (ÁREA DE PISO FORMATO LAGOA) | [6 empty] | TOTAL | 56.15
ITEM | 2.4.5 | Serviço | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | PAI-GRA-005 | [6 empty] | M2
147,41M² (ÁREA TOTAL DA ROTATÓRIA) - 56,15M² (ÁREA DE PISO FORMATO LAGOA) | [6 empty] | TOTAL | 91.3
Pavimentação Casas Populares
ITEM | 3.1.2 | Serviço | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-085 | [6 empty] | M3
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | DMT | V. Unit. Total
5.84
(Unidade) |  | m | m | m | m² | m³ | km | Total
RUA 1 |  | 44.35 | 6.6 | 0.15 | 292.71 | 43.9065 |  | 256.414
RUA 2 |  | 59.55 | 6.6 | 0.15 | 393.03 | 58.9545 |  | 344.2943
RUA 3 |  | 122.3 | 6.6 | 0.15 | 807.18 | 121.077 |  | 707.0897
RUA 4 |  | 124.8 | 6.6 | 0.15 | 823.68 | 123.552 |  | 721.5437
RUA 5 |  | 98.56 | 6.6 | 0.15 | 650.496 | 97.5744 |  | 569.8345
TREVO CASINHAS |  | 23.65 | 14.1 | 0.15 | 333.465 | 50.0198 |  | 292.1153
|  | 473.21 |  |  | 3300.561 | 495.0842 |  | 2891.2914
ITEM | 3.1.3 | Serviço | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-130 | [6 empty] | M2
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | DMT | V. Unit. Total
0.82
(Unidade) |  | m | m | m | m² | m³ | km | Total
RUA 1 |  | 44.35 | 6.6 |  | 292.71 |  |  | 240.0222
RUA 2 |  | 59.55 | 6.6 |  | 393.03 |  |  | 322.2846
RUA 3 |  | 122.3 | 6.6 |  | 807.18 |  |  | 661.8876
RUA 4 |  | 124.8 | 6.6 |  | 823.68 |  |  | 675.4176
RUA 5 |  | 98.56 | 6.6 |  | 650.496 |  |  | 533.4067
TREVO |  | 23.65 | 14.1 |  | 333.465 |  |  | 273.4413
|  | 473.21 |  |  | 3300.561 |  |  | 2706.46
ITEM | 3.1.4 | Serviço | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-145 | [6 empty] | M3
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | DMT | V. Unit. Total
13.65
(Unidade) |  | m | m | m | m² | m³ | km | Total
RUA 1 |  | 44.35 | 6.6 | 0.15 | 292.71 | 43.9065 |  | 599.3237
RUA 2 |  | 59.55 | 6.6 | 0.15 | 393.03 | 58.9545 |  | 804.7289
RUA 3 |  | 122.3 | 6.6 | 0.15 | 807.18 | 121.077 |  | 1652.701
RUA 4 |  | 124.8 | 6.6 | 0.15 | 823.68 | 123.552 |  | 1686.4848
RUA 5 |  | 98.56 | 6.6 | 0.15 | 650.496 | 97.5744 |  | 1331.8906
TREVO |  | 23.65 | 14.1 | 0.15 | 333.465 | 50.0198 |  | 682.7696
|  | 473.21 |  |  | 3300.561 | 495.0842 | 0 | 6757.8986
ITEM | 3.1.5 | Serviço | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA DE TRANSPORTE = 4,8 KM |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-315 | [6 empty] | M3 x KM
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | Transporte | V. Unit. Total
1.24
(Unidade) |  | m | m | m | m² | m³ | m³xkm | Total
RUA 1 |  | 44.35 | 6.6 | 0.15 | 292.71 | 43.9065 | 210.7512 | 261.3315
RUA 2 |  | 59.55 | 6.6 | 0.15 | 393.03 | 58.9545 | 282.9816 | 350.8972
RUA 3 |  | 122.3 | 6.6 | 0.15 | 807.18 | 121.077 | 581.1696 | 720.6503
RUA 4 |  | 124.8 | 6.6 | 0.15 | 823.68 | 123.552 | 593.0496 | 735.3815
RUA 5 |  | 98.56 | 6.6 | 0.15 | 650.496 | 97.5744 | 468.3571 | 580.7628
TREVO |  | 23.65 | 14.1 | 0.15 | 333.465 | 50.0198 | 240.0948 | 297.7176
|  | 473.21 |  |  | 3300.561 | 495.0842 | 2376.4039 | 2946.7409
ITEM | 3.2.1.1 | Serviço | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-160 | [6 empty] | M2
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | Transporte | V. Unit. Total
5.29
(Unidade) |  | m | m | m | m² | m³ | m³xkm | Total
RUA 1 |  | 44.35 | 6 |  | 266.1 |  |  | 1407.669
RUA 2 |  | 59.55 | 6 |  | 357.3 |  |  | 1890.117
RUA 3 |  | 122.3 | 6 |  | 733.8 |  |  | 3881.802
RUA 4 |  | 124.8 | 6 |  | 748.8 |  |  | 3961.152
RUA 5 |  | 98.56 | 6 |  | 591.36 |  |  | 3128.2944
TREVO |  | 23.65 | 14.1 |  | 333.465 |  |  | 1764.0298
|  | 473.21 |  |  | 3030.825 |  |  | 16033.0642
ITEM | 3.1.5 | Serviço | TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (CM-30) BETIM - São João da Lagoa - DMT = 444 km |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-435 | [6 empty] | TON X KM
Logradouro |  | Compr. | Largura | Taxa | Área | Volume | Transporte | V. Unit. Total
0.46
(Unidade) |  | m | m | litro / m² | m² | m³ | ton x km | Total
RUA 1 |  | 44.35 | 6 | 1.2 | 266.1 | 0.31932 | 141.7781 | 65.2179
RUA 2 |  | 59.55 | 6 | 1.2 | 357.3 | 0.42876 | 190.3694 | 87.5699
RUA 3 |  | 122.3 | 6 | 1.2 | 733.8 | 0.88056 | 390.9686 | 179.8456
RUA 4 |  | 124.8 | 6 | 1.2 | 748.8 | 0.89856 | 398.9606 | 183.5219
RUA 5 |  | 98.56 | 6 | 1.2 | 591.36 | 0.70963 | 315.0766 | 144.9352
TREVO |  | 23.65 | 14.1 | 1.2 | 333.465 | 0.40016 | 177.6702 | 81.7283
|  | 473.21 |  |  | 3030.825 | 3.637 | 1614.8236 | 742.8188
ITEM | 3.2.2.1 | Serviço | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-165 | [6 empty] | M2
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | Transporte | V. Unit. Total
1.1
(Unidade) |  | m | m | m | m² | m³ | m³xkm | Total
RUA 1 |  | 44.35 | 6 |  | 266.1 |  |  | 292.71
RUA 2 |  | 59.55 | 6 |  | 357.3 |  |  | 393.03
RUA 3 |  | 122.3 | 6 |  | 733.8 |  |  | 807.18
RUA 4 |  | 124.8 | 6 |  | 748.8 |  |  | 823.68
RUA 5 |  | 98.56 | 6 |  | 591.36 |  |  | 650.496
TREVO |  | 23.65 | 14.1 |  | 333.465 |  |  | 366.8115
|  | 473.21 |  | 0 | 3030.825 | 0 | 0 | 3333.9075
ITEM | 3.2.2.2 | Serviço | TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (RR-1C) BETIM - São João da Lagoa - DMT = 444 km |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-435 | [6 empty] | TON X KM
Logradouro |  | Compr. | Largura | Taxa | Área | Volume | Transporte | V. Unit. Total
0.46
(Unidade) |  | m | m | litro / m² | m² | m³ | ton x km | Total
RUA 1 |  | 44.35 | 6 | 0.5 | 266.1 | 0.13305 | 59.0742 | 27.1741
RUA 2 |  | 59.55 | 6 | 0.5 | 357.3 | 0.17865 | 79.3206 | 36.4875
RUA 3 |  | 122.3 | 6 | 0.5 | 733.8 | 0.3669 | 162.9036 | 74.9357
RUA 4 |  | 124.8 | 6 | 0.5 | 748.8 | 0.3744 | 166.2336 | 76.4675
RUA 5 |  | 98.56 | 6 | 0.5 | 591.36 | 0.29568 | 131.2819 | 60.3897
TREVO |  | 23.65 | 14.1 | 0.5 | 333.465 | 0.16673 | 74.0292 | 34.0534
|  | 473.21 |  |  | 3030.825 | 1.5154 | 672.8432 | 309.5078
ITEM | 3.2.3.1 | Serviço | EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, ESPESSURA DE 3,00 CM, INCLUINDO FORNECIMENTO DE AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | RO-14020 | [6 empty] | TON
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | Peso | V. Unit. Total
0
(Unidade) |  | m | m | m | m² | m³ | ton | Total
RUA 1 |  | 44.35 | 6 | 0.03 | 266.1 | 7.983 | 19.1592 | 4702.2425
RUA 2 |  | 59.55 | 6 | 0.03 | 357.3 | 10.719 | 25.7256 | 6313.834
RUA 3 |  | 122.3 | 6 | 0.03 | 733.8 | 22.014 | 52.8336 | 12966.9504
RUA 4 |  | 124.8 | 6 | 0.03 | 748.8 | 22.464 | 53.9136 | 13232.0148
RUA 5 |  | 98.56 | 6 | 0.03 | 591.36 | 17.7408 | 42.5779 | 10449.8989
TREVO |  | 23.65 | 14.1 | 0.03 | 333.465 | 10.0039 | 24.0095 | 5892.6467
|  | 473.21 |  |  | 3030.825 | 90.9248 | 218.2194 | 53557.5873
ITEM | 3.2.3.2 | Serviço | TRANSPORTE DE AGREGADOS, DMT 163 KM (AREIA) - 23,28 % DA MASSA |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-361 | [6 empty] | M3 x KM
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Volume | Taxa | Transp | V. Unit. Total
0.8
(Unidade) |  | m | m | m | m3 | porc / m³ | m3 x km | Total
RUA 1 |  | 44.35 | 6 | 0.03 | 7.983 | 23.28% | 302.9261 | 242.3409
RUA 2 |  | 59.55 | 6 | 0.03 | 10.719 | 23.28% | 406.7475 | 325.398
RUA 3 |  | 122.3 | 6 | 0.03 | 22.014 | 23.28% | 835.352 | 668.2816
RUA 4 |  | 124.8 | 6 | 0.03 | 22.464 | 23.28% | 852.4279 | 681.9423
RUA 5 |  | 98.56 | 6 | 0.03 | 17.7408 | 23.28% | 673.1995 | 538.5596
TREVO |  | 23.65 | 14.1 | 0.03 | 10.0039 | 23.28% | 379.6139 | 303.6911
|  | 473.21 |  |  | 90.9248 |  | 3450.2669 | 2760.2135
ITEM | 3.2.3.3 | Serviço | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE>50,00KM (VOLUMECOMPACTADO) USINA - PISTA - 86,8 KM |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | RO-14038 | [6 empty] | m3 X KM
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Volume | Peso | Transp | V. Unit. Total
1.12
(Unidade) |  | m | m | m | m3 | porc / m³ | m³ x km | Total
RUA 1 |  | 44.35 | 6 | 0.03 | 7.983 |  | 692.9244 | 776.0753
RUA 2 |  | 59.55 | 6 | 0.03 | 10.719 |  | 930.4092 | 1042.0583
RUA 3 |  | 122.3 | 6 | 0.03 | 22.014 |  | 1910.8152 | 2140.113
RUA 4 |  | 124.8 | 6 | 0.03 | 22.464 |  | 1949.8752 | 2183.8602
RUA 5 |  | 98.56 | 6 | 0.03 | 17.7408 |  | 1539.9014 | 1724.6896
TREVO |  | 23.65 | 14.1 | 0.03 | 10.0039 |  | 868.3429 | 972.544
|  | 473.21 |  |  | 90.9248 | 0 | 7892.2683 | 8839.3405
ITEM | 3.2.3.4 | Serviço | TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (CAP-20) 6,50% DA MASSA - BETIM DMT = 427 KM |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-435 | [6 empty] | TON X KM
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Peso | Taxa | Transp | V. Unit. Total
0.46
(Unidade) |  | m | m | m | ton | porc / ton | ton x km | Total
RUA 1 |  | 44.35 | 6 | 0.03 | 19.1592 | 6.5% | 531.7636 | 244.6113
RUA 2 |  | 59.55 | 6 | 0.03 | 25.7256 | 6.5% | 714.014 | 328.4465
RUA 3 |  | 122.3 | 6 | 0.03 | 52.8336 | 6.5% | 1466.3966 | 674.5424
RUA 4 |  | 124.8 | 6 | 0.03 | 53.9136 | 6.5% | 1496.372 | 688.3311
RUA 5 |  | 98.56 | 6 | 0.03 | 42.5779 | 6.5% | 1181.7502 | 543.6051
TREVO |  | 23.65 | 14.1 | 0.03 | 24.0095 | 6.5% | 666.3831 | 306.5362
|  | 473.21 |  |  | 218.2194 |  | 6056.6794 | 2786.0725
ITEM | 3.3.1 | Serviço | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | DRE-SAR-025 | [6 empty] | M
Logradouro |  | Comprim. Rua | Largura inters. | Interseç. |  | Qtde total meio fio |  | V. Unit. Total
27.98
(Unidade) |  | m | m |  |  | m |  | Total
RUA 1 |  | 44.35 | 6.6 |  |  | 88.7 | 0 | 2481.826
RUA 2 |  | 59.55 | 6.6 |  |  | 119.1 | 0 | 3332.418
RUA 3 |  | 122.3 | 6.6 |  |  | 244.6 | 0 | 6843.908
RUA 4 |  | 124.8 | 6.6 |  |  | 249.6 | 0 | 6983.808
RUA 5 |  | 98.56 | 6.6 | 1 |  | 190.52 | 0 | 5330.7496
TREVO |  | 23.65 | 6.6 |  |  | 47.3 | 0 | 1323.454
TOTAL |  | 473.21 | 39.6 |  | 0 | 939.82 | 0 | 26296.1636
Pavimentação acesso à Praça E da Lagoa | [8 empty] | 8865.914
ITEM | OBR-VIA-085 | Serviço | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-085 | [6 empty] | M3
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | DMT | V. Unit. Total
5.84
(Unidade) |  | m | m | m | m² | m³ | km | Total
Rua de Acesso à Praça E na Lagoa |  | 110 | 6 | 0.15 | 660 | 99 |  | 578.16
|  | 110 |  |  | 660 | 99 |  | 578.16
ITEM | 4.1.1.2 | Serviço | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-130 | [6 empty] | M2
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | DMT | V. Unit. Total
0.82
(Unidade) |  | m | m | m | m² | m³ | km | Total
Rua de Acesso à Praça E na Lagoa |  | 110 | 6 |  | 660 |  |  | 541.2
|  | 110 |  |  | 660 |  |  | 541.2
ITEM | 4.1.1.3 | Serviço | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-145 | [6 empty] | M3
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | DMT | V. Unit. Total
13.65
(Unidade) |  | m | m | m | m² | m³ | km | Total
Rua de Acesso à Praça E na Lagoa |  | 110 | 6 | 0.15 | 660 | 99 |  | 1351.35
|  | 110 |  |  | 660 | 99 |  | 1351.35
ITEM | 4.1.1.4 | Serviço | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA DE TRANSPORTE = 4,8 KM |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-315 | [6 empty] | M3 x KM
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | Transporte | V. Unit. Total
1.24
(Unidade) |  | m | m | m | m² | m³ | m³xkm | Total
Rua de Acesso à Praça E na Lagoa |  | 110 | 6 | 0.15 | 660 | 99 | 475.2 | 589.248
|  | 110 |  |  | 660 | 99 | 475.2 | 589.248
ITEM | 4.2.1.1 | Serviço | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-160 | [6 empty] | M2
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | Transporte | V. Unit. Total
5.29
(Unidade) |  | m | m | m | m² | m³ | m³xkm | Total
Rua de Acesso à Praça E na Lagoa |  | 110 | 5.4 |  | 594 |  |  | 3142.26
|  | 110 |  |  | 594 |  |  | 3142.26
ITEM | 4.2.1.2 | Serviço | TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (CM-30) BETIM - São João da Lagoa - DMT = 444 km |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-435 | [6 empty] | TON X KM
Logradouro |  | Compr. | Largura | Taxa | Área | Volume | Transporte | V. Unit. Total
0.46
(Unidade) |  | m | m | litro / m² | m² | m³ | ton x km | Total
Rua de Acesso à Praça E na Lagoa |  | 110 | 5.4 | 1.2 | 594 | 0.7128 | 316.4832 | 145.5823
|  | 110 |  |  | 594 | 0.7128 | 316.4832 | 145.5823
ITEM | 4.2.2.1 | Serviço | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-165 | [6 empty] | M2
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | Transporte | V. Unit. Total
1.1
(Unidade) |  | m | m | m | m² | m³ | m³xkm | Total
Rua de Acesso à Praça E na Lagoa |  | 110 | 5.4 |  | 594 |  |  | 653.4
|  | 110 |  |  | 594 |  |  | 653.4
ITEM | 4.2.2.2 | Serviço | TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (RR-1C) BETIM - São João da Lagoa - DMT = 444 km |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-435 | [6 empty] | TON X KM
Logradouro |  | Compr. | Largura | Taxa | Área | Volume | Transporte | V. Unit. Total
0.46
(Unidade) |  | m | m | litro / m² | m² | m³ | ton x km | Total
Rua de Acesso à Praça E na Lagoa |  | 110 | 5.4 | 0.5 | 594 | 0.297 | 131.868 | 60.6593
|  | 110 |  |  | 594 | 0.297 | 131.868 | 60.6593
ITEM | 4.2.3.1 | Serviço | EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, ESPESSURA DE 3,00 CM, INCLUINDO FORNECIMENTO DE AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | RO-14020 | [6 empty] | TON
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | Peso | V. Unit. Total
0
(Unidade) |  | m | m | m | m² | m³ | ton | Total
Rua de Acesso à Praça E na Lagoa |  | 110 | 5.4 | 0.03 | 594 | 17.82 | 42.768 | 10496.5502
|  | 110 |  |  | 594 | 17.82 | 42.768 | 10496.5502
ITEM | 4.2.3.2 | Serviço | TRANSPORTE DE AGREGADOS, DMT 163 KM (AREIA) - 23,28 % DA MASSA |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-361 | [6 empty] | M3 x KM
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Volume | Taxa | Transp | V. Unit. Total
0.8
(Unidade) |  | m | m | m | m3 | porc / m³ | m3 x km | Total
Rua de Acesso à Praça E na Lagoa |  | 110 | 5.4 | 0.03 | 17.82 | 23.28% | 676.2048 | 540.9639
|  | 110 |  |  | 17.82 |  | 676.2048 | 540.9639
ITEM | 4.2.3.3 | Serviço | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE>50,00KM (VOLUMECOMPACTADO) USINA - PISTA - 86,8 KM |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | RO-14038 | [6 empty] | m3 X KM
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Volume | Peso | Transp | V. Unit. Total
1.12
(Unidade) |  | m | m | m | m3 | porc / m³ | ton x km | Total
Rua de Acesso à Praça E na Lagoa |  | 110 | 5.4 | 0.03 | 17.82 |  | 1546.776 | 1732.3891
|  | 110 |  |  | 17.82 | 0 | 1546.776 | 1732.3891
ITEM | 4.2.3.4 | Serviço | TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (CAP-20) 6,50% DA MASSA - BETIM DMT = 427KM |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-435 | [6 empty] | TON X KM
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Peso | Taxa | Transp | V. Unit. Total
0.46
(Unidade) |  | m | m | m | ton | porc / ton | ton x km | Total
Rua de Acesso à Praça E na Lagoa |  | 110 | 5.4 | 0.03 | 42.768 | 6.5% | 1187.0258 | 546.0319
|  | 110 |  |  | 42.768 |  | 1187.0258 | 546.0319
ITEM | 4.3.1 | Serviço | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | DRE-SAR-025 | [6 empty] | M
Logradouro |  | Comprim. Rua | Largura inters. | Interseç. |  | Qtde total meio fio |  | V. Unit. Total
27.98
(Unidade) |  | m | m |  |  | m |  | Total
Rua de Acesso à Praça E na Lagoa |  | 110 | 84 | 1 |  | 136 | 0 | 3805.28
TOTAL |  | 110 | 84 |  |  | 136 | 0 | 3805.28
ITEM | 4.3.2 | Serviço | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | URB-PAS-015 | [6 empty] | M3
COMPRIMENTO DO MEIO FIO x 2M X 0,1M | [6 empty] | TOTAL | 27.2
PRAÇA BOA VISTA
ITEM | 5.1 | Serviço | MEIO-FIO DE CONCRETO FUNDIDO "IN LOCO" 15 X 45 CM |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | URB-MFC-015 | [6 empty] | M
57 m recomposição no perímetro da praça + 139,20 travamento do piso intertravado | [6 empty] | TOTAL | 196.2
ITEM | 5.2 | Serviço | PASSEIOS DE CONCRETO E=8CM, FCK=15MPA |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | URB-PAS-005 | [6 empty] | M2
PISOS INTERNOS DA PRAÇA | [6 empty] | TOTAL | 1260.29
ITEM | 5.3 | Serviço | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENT |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | FUN-LAS-010 | [6 empty] | M2
3021,61 ÁREA DOS JARDINS + 0,04 ESPESSURA | [6 empty] | TOTAL | 120.86
ITEM | 5.4 | Serviço | TRANSPORTE DE AGREGADOS, DMT ACIMA DE 40 KM (BRITA) - 75,00 % DA MASSA - DMT = 46,8 KM |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-370 | [6 empty] | M3 x KM
Logradouro |  | Área |  | Espessura | Volume | Peso | Transp | V. Unit. Total
0.7
(Unidade) |  | m2 |  | m | m3 | Taxa / m³ | m3 x km | Total
Praça Boa Vista - Área dos jardins |  | 3021.61 |  | 0.04 | 120.8644 | 1.3224 | 7480.0947 | 0.7
|  | 3021.61 |  |  | 120.8644 |  | 7480.0947 | 0.7
ITEM | 5.5 | Serviço | LASTRO DE AREIA BRANCA |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | FUN-LAS-015 | [6 empty] | M2
100 ÁREA DOS PLAYGROUND + 0,20 ESPESSURA | [6 empty] | TOTAL | 20
ITEM | 5.6 | Serviço | MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2004 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA ATRAÇÃO DE 22KN/M2 (EEXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO) |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | RO-40976 | [6 empty] | M2
100 ÁREA DOS PLAYGROUND + 20 ELEVAÇÃO DOS CANTOS | [6 empty] | TOTAL | 120
ITEM | 5.7 | Serviço | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENT |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | FUN-LAS-010 | [6 empty] | M2
100 ÁREA DOS JARDINS + 0,05 ESPESSURA | [6 empty] | TOTAL | 5
ITEM | 5.8 | Serviço | TRANSPORTE DE AGREGADOS, DMT ACIMA DE 40 KM (BRITA) - 75,00 % DA MASSA - DMT = 46,8 KM |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | OBR-VIA-370 | [6 empty] | M3 x KM
Logradouro |  | Área |  | Espessura | Volume | Peso | Transp | V. Unit. Total
0.7
(Unidade) |  | m2 |  | m | m3 | Taxa / m³ | m3 x km | Total
Praça Boa Vista - drenagem na Área do Playground |  | 100 |  | 0.05 | 5 | 1.3224 | 309.4416 | 0.7
|  | 100 |  |  | 5 |  | 309.4416 | 0.7
ITEM | 5.9 | Serviço | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | PIN-ACR-025 | [6 empty] | M2
ÁREA DO PÁTIO CENTRAL EM FRENTE À IGREJA | [6 empty] | TOTAL | 348
ITEM | 5.10 | Serviço | BANCO DE JARDIM EM CONCRETO TIPO 2, 150 X 40 CM, H = 45 CM |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | BAN-JAR-015 | [6 empty] | Unid.
PRAÇA BOA VISTA | [6 empty] | TOTAL | 18
ITEM | 5.11 | Serviço | LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, 2 REFLETORES DE 250W EM POSTE DE CONCRETO COM 9 M DE ALTURA (COMPLETA) |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | ELE-LUM-060 | [6 empty] | UNIDADE
ILUMINAÇÃO NO MEIO DA PRAÇA | [6 empty] | TOTAL | 2
ITEM | 5.12 | Serviço | RELÉ FOTOELÉTRICO RM 10 120 V, 1200 VA COM BASE |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | ELE-REL-005 | [6 empty] | UNIDADE
ILUMINAÇÃO NO MEIO DA PRAÇA | [6 empty] | TOTAL | 2
ITEM | 5.13 | Serviço | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO16 MM2, 90°C, 0,6/1KV |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | ELE-CAB-295 | [6 empty] | M
ILUMINAÇÃO NO MEIO DA PRAÇA | [6 empty] | TOTAL | 168.6
|  |  | CREA | VINICIUS RODRIGUES FRAGA DE MOURA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: MG-159721/D

## Cronograma F.F (Projeto)
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: São João da Lagoa
Projeto: Pavimentação e Urbanização
Responsável Técnico: Vinicius Rodrigues Fraga de Moura
Nº CREA/CAU: 159721/D
Data: 29/11/2019
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
| Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso %
1 | Serviços Preliminares e Canteiro de Obras | 34026.62 | 3.403% | 19502.56 | 57.32% | 2341.35 | 6.881% | 2341.35 | 6.881% | 9841.36 | 28.92%
2 | Pavimentação e Urbanismo Avenida Coração de Jesus e Rua Joaquim Ferreira | 636056.04 | 63.61% | 190816.812 | 30% | 222619.614 | 35% | 159014.01 | 25% | 63605.604 | 10%
3 | Pavimentação Casas Populares | 168011.82 | 16.8% | 50403.546 | 30% | 58804.137 | 35% | 42002.955 | 25% | 16801.182 | 10%
4 | Pavimentação acesso à Praça E da Lagoa | 31793.09 | 3.179% | 9537.927 | 30% | 11127.5815 | 35% | 7948.2725 | 25% | 3179.309 | 10%
5 | PRAÇA BOA VISTA DO PACUI | 130112.43 | 13.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 65056.215 | 50% | 65056.215 | 50%
TOTAIS |  | 1000000 | 100% | 270260.845 | 27.03% | 294892.6825 | 29.49% | 276362.8025 | 27.64% | 158483.67 | 15.85%
TOTAIS ACUMULADOS |  | 1000000 | 100% | 270260.845 | 27.03% | 565153.5275 | 56.52% | 841516.33 | 84.15% | 1000000 | 100%

## Cotações
LISTA DE PREÇOS DAS COTAÇÕES
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: São João da Lagoa
Projeto: Pavimentação e Urbanização
Responsável Técnico: Vinicius Rodrigues Fraga de Moura
Nº CREA/CAU: 159721/D
Data: 29/11/2019
LISTA DE PREÇOS DAS COTAÇÕES
Item do Orç. | Código | Descrição | Unid. | Preço Unit. (R$) | COT 01 (R$) | COT 02 (R$) | COT 03 (R$) | Valor Mediano (R$) | Fornecedor 01 | Fornecedor 02 | Fornecedor 03 | Quantidade de Cotações
| COT.01 | MONUMENTO EM ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA ( PERFIS ENRIJECIDO ) REVESTIDO EM ACM KYNAR 4MM CORES BRANCA ,VERDE ,MARROM E PRATA COM LETREIRO (SEJA BEM VINDOS E SÃO JOÃO DA LAGOA) EM AÇO GALVANIZADO CAIXA ALTA PINTADA INSTALADO POR MEIO DE ESPERAS CHUMBADAS EM ALVENARIA | 1 | 47000 | 47000 | 76279.5 |  | 47000 | ALEX PLACAS | REVESTMINAS |  | 2

## Infor. Fornecedores
INFORMAÇÕES DOS FORNECEDORES
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: São João da Lagoa
Projeto: Pavimentação e Urbanização
Responsável Técnico: Vinicius Rodrigues Fraga de Moura
Nº CREA/CAU: 159721/D
Data: 29/11/2019
INFORMAÇÕES DOS FORNECEDORES
Código da Cotação | FORNECEDOR 1 |  |  |  |  | FORNECEDOR 2 |  |  |  |  | FORNECEDOR 3
| Fornecedor 01 | CNPJ | Telefone | Nome do Contato | Data do Contato | Fornecedor 02 | CNPJ | Telefone | Nome do Contato | Data do Contato | Fornecedor 03 | CNPJ | Telefone | Nome do Contato | Data do Contato
COT.01 | ALEX PLACAS | 05.832.534/0001-06 | 3832137804 | MARCLEY | 2019-10-02 | REVESTMINAS | 7608051000140 | 3134470392 | SERGIO | 2019-10-02 | 0

## Localização - (Pavimentação)
PLANILHA DE LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: São João da Lagoa
Projeto: Pavimentação e Urbanização
Responsável Técnico: Vinicius Rodrigues Fraga de Moura
Nº CREA/CAU: 159721/D
Data: 29/11/2019
PLANILHA DE LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS - PAVIMENTAÇÃO
Item | Rua | Bairro | Comprimento (M) | Largura Média (M) | Área (M²)
1 | RUA 1 | CONJUNTO HABITACIONAL | 44.35 | 6 | 266.1
2 | RUA 2 | CONJUNTO HABITACIONAL | 59.55 | 6 | 357.3
3 | RUA 3 | CONJUNTO HABITACIONAL | 122.3 | 6 | 733.8
4 | RUA 4 | CONJUNTO HABITACIONAL | 124.8 | 6 | 748.8
5 | RUA 5 | CONJUNTO HABITACIONAL | 98.56 | 6 | 591.36
6 | TREVO | CONJUNTO HABITACIONAL | 23.65 | 14.1 | 333.465
7 | AVENIDA CORAÇÃO DE JESUS | CENTRO | 682.37 | 5.9 | 4025.983
8 | ÁREA DE ESTAC. GINÁSIO | CENTRO | 60 | 5.65 | 340
9 | RUA JOAQUIM FERREIRA | CENTRO | 118.7 | 5.1 | 605.37
10 | Rua de Acesso à Praça E na Lagoa | ORLA DA LAGOA | 110 | 5.4 | 594
TOTAL |  |  | 1444.28 | 5.9519 | 8596.178

## BDI
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
PAVIMENTAÇÃO E URANIZAÇÃO
SÃO JOÃO DA LAGOA
Grupo | A | Despesas indiretas
| A.1 | Administração central | 3.8%
| A.2 | Garantia | 0.32%
| A.3 | Risco | 0.5%
|  | Total do grupo A | 4.62%
Grupo | B | Bonificação
| B.1 | Lucro | 6.65%
|  | Total do grupo B | 6.65%
Grupo | C | Impostos
| C.1 | PIS | 0.65%
| C.2 | COFINS | 3%
| C.3 | ISSQN (Prefeitura de São João da Lagoa/MG)* | 5%
| C.4 | CPRB | 4.5%
|  | Total do grupo C | 13.15%
Grupo | D | Despesas Financeiras (F)
|  | Despesas Financeiras (F) | 1.02%
|  | Total do grupo D | 1.21%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = BDI (%) = (1+AC+G+R) x (1+DF) x (1+L) - 1 x 100 |  |  | 30.03%
(1- I)
_______________________________
Vinicius Rodrigues Fraga de Moura
Engenheiro Civil
CREA: MG-159721/D