## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETES |  |  |  |  | DATA: 15/09/2021
LOCAL: AVENIDA ADÃO DIAS, RUA VIRGINIA FERREIRA DOS SANTOS E RUA SÃO MIGUEL - DISTRITO DE SÃO ROBERTO DE MINAS- SÃO JOÃO DA LAGOA- MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP NORTE- JULHO DE 2021; SINAPI - JULHO DE 2021 C/ DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS | [5 empty] | LDI | 29.59%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1.00 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.01 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | Unid. | 1 | 1099.62 | 1425 | 1425
[6 empty] | 0 | 1425
2.00 |  | TERRAPLENAGEM E BASE |  |  |  | 0 | 0
2.01 | OBR-VIA-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) | m3 | 290.11 | A CARGO DA PREFEITURA
2.02 | OBR-VIA-125 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | m3 | 1450.54
2.03 | OBR-VIA-145 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO,INCLUINDO ESCAVAÇÃO,CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | m3 | 290.11
2.04 | - | AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE BASE | m3 | 290.11
2.05 | OBR-VIA-315 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM | m3xkm | 1160.44
2.06 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | m3xkm | 1160.44
[6 empty] | 0 | 0
3.00 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
3.01 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | m2 | 1341.36 | 69.84 | 90.51 | 121406.49
[6 empty] | 0 | 121406.49
4.00 |  | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0
4.01 | DRE-SAR-025 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | m | 314 | 33.66 | 43.62 | 13696.68
4.02 | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. | m | 52.44 | 33.05 | 42.83 | 2246.01
[6 empty] | 0 | 15942.69
5.00 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0
5.01 | URB-MFC-005 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 69 | 41.71 | 54.05 | 3729.45
3729.45
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 142503.63
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do representante legal

## MEMORIAL CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETES
LOCAL: AVENIDA ADÃO DIAS, RUA VIRGINIA FERREIRA DOS SANTOS E RUA SÃO MIGUEL - DISTRITO DE SÃO ROBERTO DE MINAS- SÃO JOÃO DA LAGOA- MG
ITEM | DESCRIÇÃO | FÓRMULAS | UNIDADE | QUANTIDADE
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.01 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | Uma placa de obra padrão do estado, dimensões 3,00 x 1,50m | Unid. | 1
2.00 | TERRAPLENAGEM E BASE
2.01 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) | Volume de material escavado correspondente a área de intervenção -> (1450,54 m²) , vezes a espessura de escavação 0,20m ->1.450,54* 0,2 = 290,11m² | m3 | 290.11
2.02 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | Área de intervenção, conforme projeto-> (1.450,54m²) Rua Virgínia Ferreira dos Santos: (52,00*6,60)+(9,00*7,90) = 414,30m²; Avenida Adão Dias: (105*8,30) = 871,50m²; Rua São Miguel: (((18,19+13,5)+18,23)/2)*6,60 = 164,74m² Total: 414,30+871,50+164,74 = 1450,54 m² | m2 | 1450.54
2.03 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO,INCLUINDO ESCAVAÇÃO,CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | Volume de material escavado correspondente a área de intervenção -> (1450,54 m²) , vezes a espessura da base 0,20m ->1.450,54 * 0,2 = 290,11m³ | m3 | 290.11
2.04 | AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE BASE | Volume de material escavado correspondente a área de intervenção -> (1450,54 m²) , vezes a espessura da base 0,20m ->1.450,54 x 0,2 = 290,11m³ | m3 | 290.11
2.05 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM | Volume de material de jazida (cascalho) 290,11 m³ vezes a distancia de 4km | m3xkm | 1160.44
2.06 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | Volume de material de rejeito 290,11m² vezes a distancia de bota fora de 4km | m3xkm | 1160.44
3.00 | PAVIMENTAÇÃO
3.01 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | Área de calçamento = Área de intervenção - Área das sarjetas: Rua Virgínia Ferreira dos Santos: (52,00*6,00)+(9,00*7,90) = 383,10m²; Avenida Adão Dias: (105*7,70) = 808,50m²; Rua São Miguel: (((18,19+13,5)+18,23)/2)*6,00 = 149,76m² Total: 383,10+808,50+149,76 = 1341,36 m² | m2 | 1341.36
4.00 | DRENAGEM
4.01 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | Comprimento total da sarjeta para a Av Adão Dias e rua Virginia Ferreira dos Santos, e rua Domingo Pereira Miranda: (105*2)+(52*2) = 314,0m | m | 314
4.02 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. | Comprimento total da sarjeta para Rua São Miguel: 18,19+13,5+18,23+2,52 = 52,44 | m | 52.44
5.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.01 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | Comprimento total de cordão de travamento, sendo um cordão em cada extremidade, mais um a cada 50m: -> (3 cordões na Av Adão Dias com comprimento de 7,7metros) + (1 cordão de 5 metros, 1 cordão de 7,9 metros, 1 cordão de 9,0 metros e 2 cordões de 6,0 metros na Rua Virginia Ferreira dos Santos) + (2 cordões de 6 metros na Rua São Miguel) -> 7,7*3+1*5+1*7,9+1*9,0+2*6+2*6 = 69m | m | 69
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | Crea
Carimbo e assinatura do representante legal

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 142503.63 |  | DATA: SETEMBRO- 2021
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETES |  | LOCAL: AVENIDA ADÃO DIAS, RUA VIRGINIA FERREIRA DOS SANTOS E RUA SÃO MIGUEL - DISTRITO DE SÃO ROBERTO DE MINAS- SÃO JOÃO DA LAGOA- MG |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 3 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 |  | MÊS 3
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1% | 100%
|  | Financeiro | 1425 | 1425 | 0 |  | 0
2 | TERRAPLENAGEM E BASE | Físico % | 0%
|  | Financeiro | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 85.2% | 35% | 35% |  | 30%
|  | Financeiro | 121406.49 | 42492.2715 | 42492.2715 |  | 36421.947
4 | DRENAGEM | Físico % | 11.19% | 30% | 30% |  | 40%
|  | Financeiro | 15942.69 | 4782.807 | 4782.807 |  | 6377.076
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % | 2.617% | 30% | 30% |  | 40%
|  | Financeiro | 3729.45 | 1118.835 | 1118.835 |  | 1491.78
TOTAL |  | Físico % | 100% | 34.96% | 33.96% |  | 31.08%
|  | Financeiro | 142503.63 | 49818.9135 | 48393.9135 |  | 44290.803
Observações:
CREA ou CAU

## SINAPI
TABELA DE PREÇOS SINAPI - JULHO DE 2021 - COM DESONERAÇÃO

## Modelo Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Nome da Prefeitura |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q |  |  |  |  | DATA: dd/mm/aa
LOCAL: Rua X, Bairro Y |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Central - Junho/09 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: XX Meses | [5 empty] | LDI | 33.48%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | IIO-BAR-046 | BARRACÃO DE OBRA | M2 | 10 | 233.32 | 311.44 | 3114.4
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO | UN | 1 | 629.56 | 840.34 | 840.34
[6 empty] | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS |  |  |  | 0 | 0
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M2 | 1000 | 1.09 | 1.45 | 1450
2.2 | OBR-VIA-145 | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL (E = 15 CM) | M3 | 150 | 9.12 | 12.17 | 1825.5
2.3 | OBR-VIA-315 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 0 A 10 KM | M3XKM | 1500 | 0.75 | 1 | 1500
2.4 | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM | M3XKM | 698.4 | 0.71 | 0.95 | 663.48
2.5 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (DMT = 350 KM) | TXKM | 2380 | 0.31 | 0.41 | 975.8
2.6 | OBR-VIA-160 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M2 | 1000 | 2.72 | 3.63 | 3630
2.7 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M2 | 1000 | 0.64 | 0.85 | 850
2.8 | OBR-VIA-180 | EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M3 | 30 | 337.93 | 451.07 | 13532.1
2.9 | OBR-VIA-375 | TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT 0 A 10 KM | M3XKM | 300 | 0.8 | 1.07 | 321
[6 empty] | 0 | 0
3 | DRE-001 | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0
3.1 | DRE-SAR-005 | SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG | M | 400 | 9.37 | 12.51 | 5004
[6 empty] | 0 | 0
4 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0
4.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM | M | 400 | 23.56 | 31.45 | 12580
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | Os valores dos quantitativos da planilha são meramente ilustrativos |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 46286.62
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
LOGOMARCA E TIMBRE DO CONVENENTE