## BDI
|  |  |  | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA
OBJETO
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 5%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Pavimentação de vias urbanas
Itens | [6 empty] | Siglas | % Adotado
Administração Central | [6 empty] | AC | 3.8%
Seguro e Garantia | [6 empty] | SG | 0.32%
Risco | [6 empty] | R | 0.5%
Despesas Financeiras | [6 empty] | DF | 1.02%
Lucro | [6 empty] | L | 6.64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [6 empty] | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [6 empty] | ISS | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [6 empty] | CPRB | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [6 empty] | BDI PAD | 23.38%
BDI COM desoneração | [6 empty] | BDI DES | 29.77%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
SÃO JOÃO DA LAGOA |  |  |  |  | sexta-feira, 10 de abril de 2025
Local |  |  |  |  | Data
Responsável Técnico
Nome: | LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA
CREA/CAU: | 331.073/D
ART/RRT: | MG20253865319

## ORÇAMENTO
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [8 empty] | Grau de Sigilo
#PUBLICO
PROPONENTE / TOMADOR |  |  | OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG
LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | OBJETO | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
BELO HORIZONTE |  | 12-24 (DES) | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG | SÃO JOÃO DA LAGOA |  |  | 29,77% | 0,00% | 0,00%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG | [8 empty] | 229891.9
1. |  |  | Pavimentação das ruas São Cristóvão, São João e São Pedro |  |  |  |  | 0 | 229891.9
1.1. |  |  | Serviços Iniciais | [5 empty] | 2901.13
1.1.1. | SEINFRA-MG | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNI | 1 | 1201.64 | BDI 1 | 1559.37 | 1559.37
1.1.2. | SEINFRA-MG | ED-50274 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | UNI | 14 | 73.85 | BDI 1 | 95.84 | 1341.76
1.2. |  |  | Subleito/base |  | 0 |  |  |  | 0
- | SINAPI |  | A CARGO DA PREFEITURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0
1.3. |  |  | Pavimentação |  | 0 |  |  |  | 185346.04
1.3.1. | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M² | 1724.47 | 82.82 | BDI 1 | 107.48 | 185346.04
1.4. |  |  | Meio Fio/Drenagem |  | 0 |  |  | 0 | 41644.73
1.4.1. | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 526.95 | 56.68 | BDI 1 | 73.55 | 38757.17
1.4.2. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 36 | 61.81 | BDI 1 | 80.21 | 2887.56
Observações:
SÃO JOÃO DA LAGOA
Local |  |  |  | Responsável Técnico
|  |  |  | Nome: | LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA
sexta-feira, 10 de abril de 2025 |  |  |  | CREA/CAU: | 331.073/D
Data |  |  |  | ART/RRT: | MG20253865319

## CRONOGRAMA
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [7 empty] | Grau de Sigilo
#PUBLICO
PROPONENTE / TOMADOR |  | OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA |  | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG
Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01
1. | Pavimentação das ruas São Cristóvão, São João e São Pedro | 229891.9 | % Período: | 19.38% | 80.62% |  |  | 0%
1.1. | Serviços Iniciais | 2901.13 | % Período: | 100% |  |  |  | 0%
1.3. | Pavimentação | 185346.04 | % Período: |  | 100% |  |  | 0%
1.4. | Meio Fio/Drenagem | 41644.73 | % Período: | 100% |  |  |  | 0%
|  | Período | %: | 19.38% | 80.62%
|  |  | Financeiro | 44545.86 | 185346.04
|  | Acumulado | %: | 19.38% | 100%
|  |  | Financeiro | 44545.86 | 229891.9
SÃO JOÃO DA LAGOA
Local |  |  |  | Responsável Técnico
|  |  |  | Nome: | LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA
sexta-feira, 10 de abril de 2025 |  |  |  | CREA/CAU: | 331.073/D
Data |  |  |  | ART/RRT: | MG20253865319

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo
PROPONENTE / TOMADOR |  |  | OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG
[6 empty] | FRENTE DE OBRA | RUA SÃO CRISTOVÃO | RUA SÃO JOÃO | RUA SÃO PEDRO
Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo | Agrupador de Eventos | 1 | 2 | 3
LOTE | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG |  |  |  |  | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | 104822.83 | 70146.3961 | 134135.9919
Serviço | 1 |  |  | 0
Nível 2 | 1.1 | Serviços Iniciais |  | 0
Serviço | 1.1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | 1 | 1 UNIDADE | Serviços Iniciais | 1
Serviço | 1.1.2 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | un | 14 | RUA SÃO CRISTÓVÃO: 6 PONTOS RUA SÃO JOÃO: 4 PONTOS RUA SÃO PEDRO: 4 PONTOS | Serviços Iniciais | 4 | 6 | 4
Nível 2 | 1.2 | Subleito/base |  | 0
Serviço | - | A CARGO DA PREFEITURA | - | 0 |  | Subleito/base
Nível 2 | 1.3 | Pavimentação |  | 0
Serviço | 1.3.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 1724.47 | RUA SÃO CRISTÓVÃO: 134,55mx6,00m = 807,30m2 RUA SÃO JOÃO: 46,02M2+ 33,16M2 + 67,80M2 + 389,43M2 = 536,41M2 (ÁREAS RETIRADAS DO AUTOCAD) RUA SÃO PEDRO:(60,6MX6,00M)+17,16M2= 380,76M2 (17,16M² ÁREA RETIRADA DO AUTOCAD) | Pavimentação | 807.3 | 536.41 | 380.76
Nível 2 | 1.4 | Meio Fio/Drenagem |  | 0
Serviço | 1.4.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 526.95 | RUA SÃO CRISTÓVÃO: (120,99M+2M+2M+2,7M)*2= 255,38m RUA SÃO JOÃO: (2,91M+62,12M)*2+9,64M+5,77M= 145,47M RUA SÃO PEDRO: (60,60M)*2+2,3M+2,6M)=126,10M2 | Meio Fio/Drenagem | 255.38 | 145.47 | 126.1
Serviço | 1.4.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 36 | RUA SÃO CRISTÓVÃO: 6,00M +6,00M=12M RUA SÃO JOÃO: 6,00M+6,00M=12M RUA SÃO PEDRO=12M | Meio Fio/Drenagem | 12 | 12 | 12
SÃO JOÃO DA LAGOA
Local | [5 empty] | Responsável Técnico
[6 empty] | Nome: | LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA
sexta-feira, 10 de abril de 2025 | [5 empty] | CREA/CAU: | 331.073/D
Data | [5 empty] | ART/RRT: | MG20253865319