## BDI
|  |  |  | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA
OBJETO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA AVENIDA BENEDITO PEREIRA LIMA E PARQUE DE VAQUEJADA PORTAL DA LAGOA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 5%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Itens | [6 empty] | Siglas | % Adotado
Administração Central | [6 empty] | AC | 3.8%
Seguro e Garantia | [6 empty] | SG | 0.32%
Risco | [6 empty] | R | 0.5%
Despesas Financeiras | [6 empty] | DF | 1.02%
Lucro | [6 empty] | L | 6.64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [6 empty] | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [6 empty] | ISS | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [6 empty] | CPRB | 3.6%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [6 empty] | BDI PAD | 24.22%
BDI COM desoneração | [6 empty] | BDI DES | 28.44%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
SÃO JOÃO DA LAGOA |  |  |  |  | segunda-feira, 10 de Abril de 2026
Local |  |  |  |  | Data
Responsável Técnico
Nome: | LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA
CREA/CAU: | 331.073/D
ART/RRT: | MG20264928207

## ORÇAMENTO
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPONENTE / TOMADOR |  |  | OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA AVENIDA BENEDITO PEREIRA LIMA E PARQUE DE VAQUEJADA PORTAL DA LAGOA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG
REFERÊNCIA |  | DATA BASE | OBJETO |  |  | MUNICÍPIO / UF |  | BDI
SINAPI -MG / SETOP / ANP |  | 01 - 26 (DES) / OUT-25 (DES) / FEV (26) | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA AVENIDA BENEDITO PEREIRA LIMA E PARQUE DE VAQUEJADA PORTAL DA LAGOA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG |  |  | SÃO JOÃO DA LAGOA |  | 28.44%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA AVENIDA BENEDITO PEREIRA LIMA E PARQUE DE VAQUEJADA PORTAL DA LAGOA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG | [7 empty] | 520318.25
1. |  |  | PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA PORTAL DA LAGOA E AVENIDA BENEDITO PEREIRA LIMA |  |  |  | 0 | 520318.25
1.1. |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 1481.25
1.1.1. | SETOP | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNI | 1 | 1153.26 | 1481.25 | 1481.25
1.2 |  |  | BASE |  | 0 |  |  | 22248.94
1.2.1 | SETOP | ED-50275 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | UNI | 40 | 69.18 | 88.85 | 3554
1.2.2 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M² | 5066.38 | 2.87 | 3.69 | 18694.94
1.3 |  |  | PINTURA DE LIGAÇÃO E IMPRIMAÇÃO |  | 0 |  |  | 46317.98
1.3.1 | Composição | 002 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (EAI) | M² | 5066.38 | 3.53 | 4.53 | 22950.7
1.3.2 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANAPAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (EMULSÃO ASFÁLTICA EAI PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO - REFINARIA>OBRA - DMT EXCEDENTE 30,00KM - DMT TOTAL ATÉ 448,00KM) | TxKM | 2723.69 | 0.56 | 0.72 | 1961.06
1.3.3 | Composição | 001 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | M² | 5066.38 | 3.18 | 4.08 | 20670.83
1.3.4 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANAPAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA SERVIÇO DE PINTURA DE LIGAÇÃO - REFINARIA>OBRA - DMT EXCEDENTE 30,00KM - DMT TOTAL ATÉ 448,00KM) | TxKM | 1021.38 | 0.56 | 0.72 | 735.39 |  | 438709.63 | 86.5923
1.4 |  |  | REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CBUQ |  | 392391.66 |  |  | 392391.65
1.4.1 | SETOP | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M³ | 163.44 | 1796.47 | 2307.39 | 377119.82
1.4.2 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (MASSA CBUQ - USINA>OBRA - DMT EXCEDENTE 72,00KM) | M³xKM | 11931.12 | 1 | 1.28 | 15271.83
1.5 |  |  | MEIO-FIO/DRENAGEM |  | 57878.43 |  |  | 57878.43
1.5.1 | SINAPI | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 444.5 | 50.28 | 64.58 | 28705.81 | 818.46
1.5.2 | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 373.96 | 60.74 | 78.01 | 29172.62
Observações:
SÃO JOÃO DA LAGOA
Local |  |  |  | Responsável Técnico
|  |  |  | Nome: | LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA
segunda-feira, 10 de Abril de 2026 |  |  |  | CREA/CAU: | 331.073/D
Data |  |  |  | ART/RRT: | MG20264928207

## CRONOGRAMA
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE / TOMADOR |  | OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA AVENIDA BENEDITO PEREIRA LIMA E PARQUE DE VAQUEJADA PORTAL DA LAGOA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG
Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01
1. | PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA PORTAL DA LAGOA E AVENIDA BENEDITO PEREIRA LIMA | 520318.25 | % Período: | 4.56% | 66.69% | 28.75% |  | 0% | 100%
1.1. | SERVIÇOS INICIAIS | 1481.25 | % Período: | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 100%
1.2 | BASE | 22248.94 | % Período: | 100% | 0% | 0% |  |  | 100%
1.1. | PINTURA DE LIGAÇÃO E IMPRIMAÇÃO | 46317.98 | % Período: | 0% | 77.4% | 22.6% |  |  | 100%
1.3 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CBUQ | 392391.65 | % Período: | 0% | 71.98% | 28.02% |  |  | 100%
1.1. | MEIO-FIO/DRENAGEM | 57878.43 | % Período: | 0% | 49.59% | 50.41% |  |  | 100%
|  | Período | %: | 4.56% | 66.69% | 28.75%
|  |  | Financeiro | 23726.5122 | 347000.2409 | 149591.4969
|  | Acumulado | %: | 4.56% | 71.25% | 100%
|  |  | Financeiro | 23726.5122 | 370726.7531 | 520318.25
SÃO JOÃO DA LAGOA
Local |  |  |  | Responsável Técnico
|  |  |  | Nome: | LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA
segunda-feira, 10 de Abril de 2026 |  |  |  | CREA/CAU: | 331.073/D
Data |  |  |  | ART/RRT: | MG20264928207

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PROPONENTE / TOMADOR |  |  | OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA AVENIDA BENEDITO PEREIRA LIMA E PARQUE DE VAQUEJADA PORTAL DA LAGOA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG
[6 empty] | FRENTE DE OBRA | RUA LEPOLDINO | PISTA DE VAQUEJADA | AVENIDA BENEDITO PEREIRA LIMA
Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo | Agrupador de Eventos | 1 | 2 | 3
LOTE | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA AVENIDA BENEDITO PEREIRA LIMA E PARQUE DE VAQUEJADA PORTAL DA LAGOA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG |  |  |  |  | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | 1481.25 | 363262.93 | 155574.09 | 520318.27 | 520318.27 | 520318.27
Serviço | 1 | PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA PORTAL DA LAGOA E AVENIDA BENEDITO PEREIRA LIMA |  | 0
Nível 2 | 1.1 | Serviços Iniciais |  | 0 |  |  | 1481.25 | 0 | 0 | 1481.25 |  | 1481.25
Serviço | 1.1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | 1 | 1 | Serviços Iniciais | 1 |  |  |  | 1481.25 | 1481.25
Nível 2 | 1.2 | BASE |  | 0 |  |  | 0 | 16247.59 | 6001.35 | 22248.94 |  | 22248.94
Serviço | 1.2.3 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | UNI | 40 | (68,24+67,91+21,60+32,91+106,85+41,34+11,63+35,95+3,76+39,28+2,40+44,97+2,70+3,14+56,72+11,18/20)x2 | BASE | 0 | 20 | 20 |  | 88.85 | 3554
Serviço | 1.2.4 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M² | 5066.38 | 3921,57+1144,81 conforme área de hachura no cad | BASE | 0 | 3921.57 | 1144.81 |  | 3.69
Nível 2 | 1.3 | PINTURA DE LIGAÇÃO E IMPRIMAÇÃO |  | 0 |  |  | 0 | 35851.88 | 10466.11 | 46317.99 | 0 | 46317.99 | 0.77404 | 0.22596
Serviço | 1.3.1 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (EAI) | M² | 5066.38 | 3921,57+1144,81 conforme área de hachura no cad | PINTURA DE LIGAÇÃO E IMPRIMAÇÃO | 0 | 3921.57 | 1144.81 |  | 4.53 | 22950.7
Serviço | 1.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANAPAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (EMULSÃO ASFÁLTICA EAI PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO - REFINARIA>OBRA - DMT EXCEDENTE 30,00KM - DMT TOTAL ATÉ 448,00KM) | TxKM | 2723.69 | 5066,38m² x 448Km x 0,0012 Kg/M² | PINTURA DE LIGAÇÃO E IMPRIMAÇÃO | 0 | 2108.24 | 615.45 |  | 0.72 | 1961.06 |  |  | G
Serviço | 1.3.3 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | M² | 5066.38 | 3921,57+1144,81 conforme área de hachura no cad | PINTURA DE LIGAÇÃO E IMPRIMAÇÃO | 0 | 3921.57 | 1144.81 |  | 4.08 | 20670.83
Serviço | 1.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANAPAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA SERVIÇO DE PINTURA DE LIGAÇÃO - REFINARIA>OBRA - DMT EXCEDENTE 30,00KM - DMT TOTAL ATÉ 448,00KM) | TxKM | 1021.38 | 5066,38m² x 0,00045kg/m² x 448Km | PINTURA DE LIGAÇÃO E IMPRIMAÇÃO | 0 | 790.59 | 230.79 |  | 0.72 | 735.39
Serviço | 1.4 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CBUQ |  | 392391.66 |  |  | 0 | 282457.65 | 109934.01 |  | 0 | 392391.66 | 0.71984 | 0.28016
Serviço | 1.4.1 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M³ | 163.44 | (3921,57m²x0,03m)+(1144,81x0,04) | REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CBUQ | 0 | 117.65 | 45.79 |  | 2307.39 | 377119.82
Serviço | 1.4.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (MASSA CBUQ - USINA>OBRA - DMT EXCEDENTE 72,00KM) | M³xKM | 11931.12 | 163,44x73km | REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CBUQ | 0 | 8588.45 | 3342.67 |  | 1.28 | 15271.83
Serviço | 1.5 | MEIO-FIO/DRENAGEM |  | 57878.43 |  |  | 0 | 28705.81 | 29172.62 |  | 0 | 57878.43 | 0.49597 | 0.50403
Serviço | 1.5.1 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 444.5 | (66,25+3,47+32,85+2,85+34,85+1,88+38,85+4,37) | MEIO-FIO/DRENAGEM | 0 | 444.5 | 0 |  | 64.58 | 28705.81
Serviço | 1.5.2 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 373.96 | (68,24+67,91+21,60+32,91+32,91+22,74+29,41+29,98+40,48+27,78) | MEIO-FIO/DRENAGEM | 0 | 0 | 373.96 |  | 78.01 | 29172.62
SÃO JOÃO DA LAGOA
Local | [5 empty] | Responsável Técnico
[6 empty] | Nome: | LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA
segunda-feira, 10 de Abril de 2026 | [5 empty] | CREA/CAU: | 331.073/D
Data | [5 empty] | ART/RRT: | MG20264928207

## REFERÊNCIA
COMPOSIÇÃO | 001 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | UNI | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (COM DESONERAÇÃO)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | 9.31
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.004 | 4.68
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.004 | 267.95
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0017 | 138.09
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0055 | 22.37
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 002 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-1C - EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 0.001 | 2710
TOTAL (R$) | [5 empty] | 3.18
COMPOSIÇÃO | 002 |  | IMPRIMAÇÃO COM EMULTÃO ASFÁLTICA (EAI) | UNI | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (COM DESONERAÇÃO)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | 9.31
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.004 | 4.68
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.001 | 27.94
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.006 | 24.25
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.004 | 58.39
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.005 | 7.29
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 001 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI) EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 0.0012 | 2130
TOTAL (R$) | [5 empty] | 3.53