## BDI
|  |  |  | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA
OBJETO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS URBANAS DO DISTRITO DE SÃO ROBERTO DE MINAS, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA - MG
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 5%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Itens | [6 empty] | Siglas | % Adotado
Administração Central | [6 empty] | AC | 3.8%
Seguro e Garantia | [6 empty] | SG | 0.32%
Risco | [6 empty] | R | 0.5%
Despesas Financeiras | [6 empty] | DF | 1.02%
Lucro | [6 empty] | L | 6.64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [6 empty] | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [6 empty] | ISS | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [6 empty] | CPRB | 3.6%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [6 empty] | BDI PAD | 24.22%
BDI COM desoneração | [6 empty] | BDI DES | 28.44%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
SÃO JOÃO DA LAGOA |  |  |  |  | segunda-feira, 08 de abril de 2026
Local |  |  |  |  | Data
Responsável Técnico
Nome: | LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA
CREA/CAU: | 331.073/D
ART/RRT: | MG20264927891

## ORÇAMENTO
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPONENTE / TOMADOR |  |  | OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS URBANAS DO DISTRITO DE SÃO ROBERTO DE MINAS, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA - MG
REFERÊNCIA |  | DATA BASE | OBJETO |  |  | MUNICÍPIO / UF |  | BDI
SINAPI -MG / SETOP / ANP |  | 01 - 26 (DES) / OUT-25 (DES) / FEV (26) | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS URBANAS DO DISTRITO DE SÃO ROBERTO DE MINAS, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA - MG |  |  | SÃO JOÃO DA LAGOA |  | 28.44%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS URBANAS DO DISTRITO DE SÃO ROBERTO DE MINAS, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA - MG | [7 empty] | 608817.01
1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA NO DISTRITO DE SÃO ROBERTO DE MINAS |  |  |  |  | 608817.01
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 5568.35
1.1.1 | SETOP | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNI | 1 | 1153.26 | 1481.25 | 1481.25
1.1.2 | SETOP | ED-50275 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | UNI | 46 | 69.18 | 88.85 | 4087.1
1.2 |  |  | IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO |  |  |  |  | 49990.38
1.2.1 | Composição | 002 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (EAI) | M² | 5806.51 | 3.97 | 5.1 | 29613.2
1.2.2 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO - REFINARIA>OBRA - DMT EXCEDENTE A 30,00KM - DMT TOTAL ATÉ 457,00KM) | TxKM | 3184.29 | 0.56 | 0.72 | 2292.69
1.2.3 | Composição | 001 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | M² | 5806.51 | 2.3 | 2.95 | 17129.2
1.2.4 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C PARA SERVIÇO DE PINTURA DE LIGAÇÃO - REFINARIA>OBRA - DMT ATÉ 30,00KM - DMT TOTAL ATÉ 457,00KM) | TxKM | 1326.79 | 0.56 | 0.72 | 955.29
1.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 413964.27
1.3.1 | SETOP | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M³ | 174.19 | 1796.47 | 2307.39 | 401924.26
1.3.2 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (MASSA CBUQ - USINA>OBRA - DMT ATÉ 54,00KM) | M³xKM | 9406.26 | 1 | 1.28 | 12040.01
1.4 |  |  | MEIO-FIO / DRENAGEM |  |  |  |  | 139294.01
1.4.1 | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1707.92 | 60.74 | 78.01 | 133234.84
1.4.2 | SINAPI | 94268 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 21.26 | 67.18 | 86.29 | 1834.53 | 1779.04
1.4.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 49.86 | 65.97 | 84.73 | 4224.64
Observações:
SÃO JOÃO DA LAGOA
Local |  |  |  | Responsável Técnico
|  |  |  | Nome: | LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA
segunda-feira, 08 de abril de 2026 |  |  |  | CREA/CAU: | 331.073/D
Data |  |  |  | ART/RRT: | MG20264927891

## CRONOGRAMA
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE / TOMADOR |  | OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS URBANAS DO DISTRITO DE SÃO ROBERTO DE MINAS, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA - MG
Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01
1. | PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA NO DISTRITO DE SÃO ROBERTO DE MINAS | 608817.01 | % Período: | 46% | 54% |  |  | 0% | 100%
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5568.35 | % Período: | 61.7% | 38.3% |  |  | 0% | 100% | 3435.95 | 2132.4 | 487053.608
1.2 | IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO | 49990.38 | % Período: | 45% | 55% |  |  |  | 100% | 22494.3 | 27496.09
1.3 | PAVIMENTAÇÃO | 413964.27 | % Período: | 45% | 55% |  |  |  | 100% | 186270.85 | 227693.42
1.4 | MEIO-FIO / DRENAGEM | 139294.01 | % Período: | 48.71% | 51.29% |  |  |  | 100% | 67852.22 | 71441.78
|  | Período | %: | 46% | 54%
|  |  | Financeiro | 280055.8246 | 328761.1854
|  | Acumulado | %: | 46% | 100%
|  |  | Financeiro | 280055.8246 | 608817.01
SÃO JOÃO DA LAGOA
Local |  |  |  | Responsável Técnico
|  |  |  | Nome: | LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA
segunda-feira, 08 de abril de 2026 |  |  |  | CREA/CAU: | 331.073/D
Data |  |  |  | ART/RRT: | MG20264927891

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PROPONENTE / TOMADOR |  |  | OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS URBANAS DO DISTRITO DE SÃO ROBERTO DE MINAS, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA - MG
[6 empty] | FRENTE DE OBRA | AVENIDA MONTES CLAROS | AVENIDA ADÃO DIAS
Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo | Agrupador de Eventos | 1 | 1
LOTE | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS URBANAS DO DISTRITO DE SÃO ROBERTO DE MINAS, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA - MG |  |  |  |  | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | 280053.32 | 328763.69 | 608817.01 | #REF! | 566764.85
Serviço | 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA NO DISTRITO DE SÃO ROBERTO DE MINAS |  | 0
Nível 2 | 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  |  | 3435.95 | 2132.4
Serviço | 1.1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |  | 1 | 1 UNIDADE | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 |  |  | 1481.25 | 1481.25
Serviço | 1.1.2 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO |  | 46 | 20+20= 40 pontos - AVENIDA MONTES CLAROS: 20 Pontos - AVENIDA ADÃO DIAS: 20 Pontos | SERVIÇOS PRELIMINARES | 22 | 24 |  | 88.85
Nível 2 | 1.2 | IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO |  | 0 |  |  | 22494.3 | 27496.09 |  | 49990.39 | 0
Serviço | 1.2.1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (EAI) | M² | 5806.51 | 2612,77 m² + 3193,74 m²= 5.806,51 m² - AVENIDA MONTES CLAROS: 991,74 m²+36,57 m²+1584,46 m² = 2612,77 m² - AVENIDA ADÃO DIAS: 3193,74 m² | IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO | 2612.77 | 3193.74 |  | 5.1
Serviço | 1.2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO - REFINARIA>OBRA - DMT EXCEDENTE A 30,00KM - DMT TOTAL ATÉ 457,00KM) | TxKM | 3184.29 | 1.432,84 TxKm+ 1.751,45 TxKm= 3.184,29 TxKm - AVENIDA MONTES CLAROS: 2612,77 m² x 0,0012 (T/m²) x 457 Km = 1.432,84 TxKm - AVENIDA ADÃO DIAS: 3193,74 m² x 0,0012 (T/m²) x 457 Km =1.751,45 TxKm | IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO | 1432.84 | 1751.45 |  | 0.72
Serviço | 1.2.3 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | M² | 5806.51 | 2612,77 m² + 3193,74 m²= 5.806,51 m² - AVENIDA MONTES CLAROS: 991,74 m²+36,57 m²+1584,46 m² = 2612,77 m² - AVENIDA ADÃO DIAS: 3193,74 m² | IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO | 2612.77 | 3193.74 |  | 2.95 | 17129.2
Serviço | 1.2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C PARA SERVIÇO DE PINTURA DE LIGAÇÃO - REFINARIA>OBRA - DMT ATÉ 30,00KM - DMT TOTAL ATÉ 457,00KM) | TxKM | 1326.79 | 597,02 TxKm+ 729,7 TxKm= 1.326,79 TxKm - AVENIDA MONTES CLAROS: 2612,77 m² x 0,0005 (T/m²) x 457 Km = 597,02 TxKm - AVENIDA ADÃO DIAS: 3193,74 m² x 0,0005 (T/m²) x 457 Km =729,77 TxKm | IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO | 597.02 | 729.77 |  | 0.72 | 955.29
Nível 2 | 1.3 | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 |  |  | 186270.85 | 227693.42 |  | 413964.27 | 0
Serviço | 1.3.1 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M³ | 174.19 | 78,38 m³ + 95,81 m³= 174,2 m³ - AVENIDA MONTES CLAROS: 2612,77 m² x 0,03 m = 78,38 m³ - AVENIDA ADÃO DIAS: 3193,74 m² x 0,03m = 95,81 m³ | IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO | 78.38 | 95.81 |  | 2307.39 | 401924.26
Serviço | 1.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (MASSA CBUQ - USINA>OBRA - DMT ATÉ 54,00KM) | M³xKM | 9406.26 | 4.232,69 m³ x Km + 5.173,86 m³ x Km= 9406,55 m³ x Km - AVENIDA MONTES CLAROS: 78,38 m³ x 54 km= 4.232,69 m³ x Km - AVENIDA ADÃO DIAS: 95,81 m³ x 54 km = 5.173,86 m³ x Km | IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO | 4232.52 | 5173.74 |  | 1.28 | 12040.01
Nível 2 | 1.4 | MEIO-FIO / DRENAGEM |  | 0 |  |  | 67852.22 | 71441.78 |  | 139294 | 0
Serviço | 1.4.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1707.92 | 854,80 m + 853,12 m= 1707,92 m - AVENIDA MONTES CLAROS: (12,08+5,58+8,29+8,21+11,6+10,04+29,12+22,6+20,32+25,7+8,56)+(12,11+6,25+9,5+9,4+12,56+10,6+29,27+22,6+20,25+25,46+8,46)+(16,32+38+36,03+46,66+50,06+47,43+23,37+4,84)+(16,37+38,17+36,19+46,69+50,03+47,51+23,5+5,07)= 854,80 m - AVENIDA ADÃO DIAS: 135,74+137,65+52,3+1,36+19,31+4,93+10,64+44,84+45,55+11,18+17,54+23,86+64,12+284,1= 853,12 m | IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO | 854.8 | 853.12 |  | 78.01 | 133234.84
Serviço | 1.4.2 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 21.26 | 21,26m - AVENIDA ADÃO DIAS: (1,86+4,16+1,2+6,43+2,81+4,8)= 21,26m | IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO |  | 21.26 |  | 86.29
Serviço | 1.4.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 49.86 | 13,80 m + 36,06 m= 49,86 m - AVENIDA MONTES CLAROS: 6,9+6,9= 13,80 m - AVENIDA ADÃO DIAS: 5,05+7,9+5,9+8,87+8,34 = 36,06 m | IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO | 13.8 | 36.06 |  | 84.73
SÃO JOÃO DA LAGOA
Local | [5 empty] | Responsável Técnico
[6 empty] | Nome: | LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA
segunda-feira, 08 de abril de 2026 | [5 empty] | CREA/CAU: | 331.073/D
Data | [5 empty] | ART/RRT: | MG20264927891

## COMPOSIÇÃO
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO
PROPONENTE / TOMADOR | OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS URBANAS DO DISTRITO DE SÃO ROBERTO DE MINAS, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA - MG
OBJETO | REFERÊNCIA |  | DATA BASE |  | MUNICÍPIO / UF | BDI
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS URBANAS DO DISTRITO DE SÃO ROBERTO DE MINAS, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA - MG | SINAPI -MG / SETOP / ANP |  | 01 - 26 (DES) / OUT-25 (DES) / FEV (26) |  | SÃO JOÃO DA LAGOA | BDI PAD
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
SERVIÇO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | SECRETARIA RESP. | DATA DE ELABORAÇÃO
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. |  |  | 001 | M2 | OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2026-03-26
EQUIPAMENTO | CÓDIGO | FONTE | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO FINAL
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 91486 | SINAPI | CHI | 0.0051 | 74.23 | 0.38
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 83362 | SINAPI | CHP | 0.0004 | 270.68 | 0.11
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 89036 | SINAPI | CHI | 0.0038 | 58.01 | 0.22
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 89035 | SINAPI | CHP | 0.0017 | 141.87 | 0.24
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 5841 | SINAPI | CHI | 0.004 | 4.68 | 0.02
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 5839 | SINAPI | CHP | 0.002 | 9.31 | 0.02
(A)TOTAL | [5 empty] | 0.99
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | CÓDIGO | FONTE | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO FINAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | SINAPI | H | 0.0055 | 22.64 | 0.12
(B)TOTAL | [5 empty] | 0.12
(C)PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL(A + B) |  |  | 1.11
(D)CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | [(A) + (B)] : (C) = (D) |  |  | 1.11
MATERIAL | CÓDIGO | FONTE | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO FINAL
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | - | ANP | KG | 0.45 | 2.65 | 1.19
(E)TOTAL | [5 empty] | 1.19
SERVIÇOS | CÓDIGO | FONTE | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO FINAL
(F)TOTAL | [5 empty] | 0
CUSTO UNITÁRIO TOTAL: (D) + (E) + (F) (R$) |  |  |  |  | M2 | 2.3
BDI (%)
PREÇO UNITÁRIO (R$) | [5 empty] | 2.3
OBS.:
COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI CÓDIGO N° 104375 - COMPOSIÇÃO SEM CUSTO SINAPI; O VALOR DA EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C FOI RETIRADO DA TABELA ANP- AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP) - REGIÃO SUDESTE - FEV/26.
TABELAS DE REFERÊNCIA:
SINAPI DESONERADO - MÊS 01/2026 - DATA DE EMISSÃO: 10/02/2026
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
SERVIÇO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | SECRETARIA RESP. | DATA DE ELABORAÇÃO
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (EAI) |  |  | 002 | M2 | INFRAESTRU-TURA | 7/26/2024
EQUIPAMENTO | CÓDIGO | FONTE | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO FINAL
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 91486 | SINAPI | CHI | 0.0049 | 74.23 | 0.36
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 83362 | SINAPI | CHP | 0.001 | 270.68 | 0.27
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 89036 | SINAPI | CHI | 0.0041 | 58.01 | 0.24
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 89035 | SINAPI | CHP | 0.0017 | 141.87 | 0.24
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 5841 | SINAPI | CHI | 0.004 | 4.68 | 0.02
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 5839 | SINAPI | CHP | 0.002 | 9.31 | 0.02
(A)TOTAL | [5 empty] | 1.15
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | CÓDIGO | FONTE | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO FINAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | SINAPI | H | 0.0058 | 22.64 | 0.13
(B)TOTAL | [5 empty] | 0.13
(C)PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL(A + B) |  |  | 1.28
(D)CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | [(A) + (B)] : (C) = (D) |  |  | 1.28
MATERIAL | CÓDIGO | FONTE | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO FINAL
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | - | ANP | KG | 1.2 | 2.24 | 2.69
(E)TOTAL | [5 empty] | 2.69
SERVIÇOS | CÓDIGO | FONTE | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO FINAL
|  |  | 0 |  |  | 0
(F)TOTAL | [5 empty] | 0
CUSTO UNITÁRIO TOTAL: (D) + (E) + (F) (R$) |  |  |  |  | M2 | 3.97
BDI (%)
PREÇO UNITÁRIO (R$) | [5 empty] | 0
OBS.:
COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI CÓDIGO N° 102470 - COMPOSIÇÃO SEM CUSTO SINAPI; O VALOR DA EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO FOI RETIRADO DA TABELA ANP- AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP) - REGIÃO SUDESTE - FEV/26.
TABELAS DE REFERÊNCIA:
SINAPI DESONERADO - MÊS 01/2026 - DATA DE EMISSÃO: 10/02/2026
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO |  | RESPONSÁVEL PELA PUBLICAÇÃO

## REFERÊNCIA
| REFERÊNCIA | 104375 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_ 09/2024 | UNI |  | VALOR UNITÁRIO (COM DESONERAÇÃO)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.0051 | 74.23
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.0004 | 270.68
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0038 | 58.01
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0017 | 141.87
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.004 | 4.68
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | 9.31
INSUMO | SINAPI | 44952 | EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | KG | 0.45 | SEM PREÇO