## BDI
|  |  |  | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA
OBJETO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 5%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Itens | [6 empty] | Siglas | % Adotado
Administração Central | [6 empty] | AC | 3.8%
Seguro e Garantia | [6 empty] | SG | 0.32%
Risco | [6 empty] | R | 0.5%
Despesas Financeiras | [6 empty] | DF | 1.02%
Lucro | [6 empty] | L | 6.64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [6 empty] | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [6 empty] | ISS | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [6 empty] | CPRB | 3.6%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [6 empty] | BDI PAD | 24.22%
BDI COM desoneração | [6 empty] | BDI DES | 28.44%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
SÃO JOÃO DA LAGOA |  |  |  |  | segunda-feira, 06 de Abril de 2026
Local |  |  |  |  | Data
Responsável Técnico
Nome: | LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA
CREA/CAU: | 331.073/D
ART/RRT: | MG20264931327

## ORÇAMENTO
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPONENTE / TOMADOR |  |  | OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG
REFERÊNCIA |  | DATA BASE | OBJETO |  |  | MUNICÍPIO / UF |  | BDI
SINAPI -MG / SETOP / ANP |  | 01 - 26 (DES) / OUT-25 (DES) / FEV (26) | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG |  |  | SÃO JOÃO DA LAGOA |  | 28.44%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG | [7 empty] | 502455.72
1. |  |  | RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO |  |  |  | 0 | 502455.72
1.1. |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 1481.25
1.1.1. | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNI | 1 | 1153.26 | 1481.25 | 1481.25
1.2 |  |  | LIMPEZA DE BASE |  |  |  |  | 14535.8
1.2.3 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M² | 6792.43 | 1.67 | 2.14 | 14535.8
1.3 |  |  | PINTURA DE LIGAÇÃO |  |  |  |  | 21130.7
1.3.1 | Composição | 001 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | M² | 6792.43 | 2.3 | 2.95 | 20037.67
1.3.2 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANAPAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C PARA SERVIÇO DE PINTURA DE LIGAÇÃO - REFINARIA>OBRA - DMT EXCEDENTE 30,00KM - DMT TOTAL ATÉ 447,00KM) | TxKM | 1518.1 | 0.56 | 0.72 | 1093.03
1.4 |  |  | RECAPEAMENTO |  |  |  |  | 362476.02
1.4.1 | SEINFRA | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M³ | 151.06 | 1796.47 | 2307.39 | 348554.33
1.4.2 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (MASSA CBUQ - USINA>OBRA - DMT EXCEDENTE 72,00KM) | M³xKM | 10876.32 | 1 | 1.28 | 13921.69
1.4 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 102831.95
1.5.1 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 2269.52 | 35.28 | 45.31 | 102831.95
Observações:
SÃO JOÃO DA LAGOA
Local |  |  |  | Responsável Técnico
|  |  |  | Nome: | LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA
segunda-feira, 06 de Abril de 2026 |  |  |  | CREA/CAU: | 331.073/D
Data |  |  |  | ART/RRT: | MG20264931327

## CRONOGRAMA
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE / TOMADOR |  | OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG
Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05
1. | RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | 502455.72 | % Período: | 46.94% | 35% | 18.06% |  | 0% | 100%
1.1. | SERVIÇOS INICIAIS | 1481.25 | % Período: | 100% |  |  |  | 0%
1.2 | LIMPEZA DE BASE | 14535.8 | % Período: | 45.28% | 35.83% | 18.89% |  |  | 100%
1.3 | PINTURA DE LIGAÇÃO | 21130.7 | % Período: | 45.28% | 35.83% | 18.89% |  |  | 100%
1.4 | RECAPEAMENTO | 362476.02 | % Período: | 50.79% | 32.22% | 16.99% |  |  | 100%
1.5 | DRENAGEM | 102831.95 | % Período: | 33.18% | 45% | 21.82% |  |  | 100%
|  | Período | %: | 46.94% | 35% | 18.06%
|  |  | Financeiro | 235852.715 | 175859.502 | 90743.503
|  | Acumulado | %: | 46.94% | 81.94% | 100%
|  |  | Financeiro | 235852.715 | 411712.217 | 502455.72
SÃO JOÃO DA LAGOA
Local |  |  |  | Responsável Técnico
|  |  |  | Nome: | LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA
segunda-feira, 06 de Abril de 2026 |  |  |  | CREA/CAU: | 331.073/D
Data |  |  |  | ART/RRT: | MG20264931327

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PROPONENTE / TOMADOR |  |  | OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG
[6 empty] | FRENTE DE OBRA | RUA LEPOLDINO | RUA HONOR GONÇALVES | RUA JOÃO OLIVEIRA ROCHA | RUA SÃO JUDAS | RUA LUIS FERNANDES | AVENIDA VISTA ALEGRE | AVENIDA JOSÉ BENEDITO MACHADO
Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo | Agrupador de Eventos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
LOTE | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG |  |  |  |  | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | 1545.61 | 3283.5 | 1909.18 | 5429.82 | 7348.34 | 8166.8 | 9464.49 | 37147.74 | 37147.74 | 502455.72
Serviço | 1 | RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO |  | 0
Nível 2 | 1.1 | Serviços Iniciais |  | 0 | [8 empty] | 1481.25 | 1481.25
Serviço | 1.1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | 1 | 1 UNIDADE | Serviços Iniciais | [6 empty] | 1 |  | 1481.25 | 1481.25
Nível 2 | 1.2 | LIMPEZA DE BASE |  | 0 |  |  | 629.91 | 1338.18 | 778.08 | 2212.91 | 2994.8 | 3328.36 | 3253.55 | 14535.79 |  |  | 6581.91 | 5207.71 | 2746.17
Serviço | 1.2.3 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M² | 6792.43 | 294,35 m² +625,32 m² +363,59 m² +1034,07 m² +1399,44 m² +1553,7 m² +1520,35 m² = 6.790,82 m² - RUA LEPOLDINO: 294,35 m² - RUA ARNALDO GONÇALVES: 625,32 m² - RUA JOÃO OLIVEIRA ROCHA: 363,59 m² - RUA SÃO JUDAS: 1034,07 m² - RUA LUIS FERNANDES: 1399,44 m² AVENIDA VISTA ALEGRE: 1553,70 m² AVENIDA JOSÉ BENEDITO MACHADO: 1520,35 m² | LIMPEZA DE BASE | 294.35 | 625.32 | 363.59 | 1034.07 | 1399.44 | 1555.31 | 1520.35 |  | 2.14 | 14535.8
Nível 2 | 1.3 | PINTURA DE LIGAÇÃO |  | 0 |  |  | 915.7 | 1945.32 | 1131.1 | 3216.91 | 4353.54 | 4838.44 | 4729.69 | 21130.7 |  | 0 | 9568.13 | 7570.45 | 3992.12
Serviço | 1.3.1 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | M² | 6792.43 | 294,35 m² +625,32 m² +363,59 m² +1034,07 m² +1399,44 m² +1555,31 m² +1520,35 m² = 6792,43 m² - RUA LEPOLDINO: 294,35 m² - RUA ARNALDO GONÇALVES: 625,32 m² - RUA JOÃO OLIVEIRA ROCHA: 363,59 m² - RUA SÃO JUDAS: 1034,07 m² - RUA LUIS FERNANDES: 1399,44 m² - AVENIDA VISTA ALEGRE: 1555,31 m² - AVENIDA JOSÉ BENEDITO MACHADO: 1520,35 m² | PINTURA DE LIGAÇÃO | 294.35 | 625.32 | 363.59 | 1034.07 | 1399.44 | 1555.31 | 1520.35 |  | 2.95 | 20037.67
Serviço | 1.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANAPAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C PARA SERVIÇO DE PINTURA DE LIGAÇÃO - REFINARIA>OBRA - DMT EXCEDENTE 30,00KM - DMT TOTAL ATÉ 447,00KM) | TxKM | 1518.1 | 65,79 TxKm + 139,76 TxKm + 81,26 TxKm + 231,11 TxKm + 312,77 TxKm + 347,61 TxKm + 339,8 TxKm = 1518,11 TxKm - RUA LEPOLDINO: 294,35 m² x 0,0005 (T/m²) x 447 Km = 65,79 TxKm - RUA ARNALDO GONÇALVES: 625,32 m² x 0,0005 (T/m²) x 447 KM = 139,76 TxKm - RUA JOÃO OLIVEIRA ROCHA: 363,59 m² x 0,0005 (T/m²) x 447 KM = 81,26 TxKm - RUA SÃO JUDAS: 1034,07 m² x 0,0005 (T/m²) x 447 KM = 231,11 TxKm - RUA LUIS FERNANDES: 1399,44 m² x 0,0005 (T/m²) x 447 KM = 312,77 TxKm - AVENIDA VISTA ALEGRE: 1555,31 m² x 0,0005 (T/m²) x 447 KM =347,61 TxKm - AVENIDA JOSÉ BENEDITO MACHADO: 1520,35 m² x 0,0005 (T/m²) x 447 KM = 339,8 TxKm | PINTURA DE LIGAÇÃO | 65.79 | 139.76 | 81.26 | 231.11 | 312.77 | 347.61 | 339.8 |  | 0.72 | 1093.03
Nível 2 | 1.4 | RECAPEAMENTO |  | 0 |  |  | 14133.35 | 30018.37 | 17444.73 | 49622.69 | 67163.4 | 74650 | 109443.48 | 362476.02 |  | 0 | 184093.48 | 116786.09 | 61596.45
Serviço | 1.4.1 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M³ | 151.06 | 5,89 m³ + 12,51 m³ + 7,27 m³ + 20,68 m³ + 31,11 m³ + 45,61 m³ = 151,05 m³ - RUA LEPOLDINO: 294,35 m² x 0,02 m = 5,89 m³ - RUA ARNALDO GONÇALVES: 625,32 m² x 0,02 m = 12,51 m³ - RUA JOÃO OLIVEIRA ROCHA: 363,59 m² x 0,02 m = 7,27 m³ - RUA SÃO JUDAS: 1034,07 m² x 0,02 m= 20,68 m³ - RUA LUIS FERNANDES: 1399,44 m² x 0,02 m = 27,99 m³ - AVENIDA VISTA ALEGRE: 1553,70 m² x 0,02 m = 31,11 m³ - AVENIDA JOSÉ BENEDITO MACHADO: 1520,35 m²x 0,03 m = 45,61 m³ | PINTURA DE LIGAÇÃO | 5.89 | 12.51 | 7.27 | 20.68 | 27.99 | 31.11 | 45.61 |  | 2307.39 | 348554.33
Serviço | 1.4.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (MASSA CBUQ - USINA>OBRA - DMT EXCEDENTE 72,00KM) | M³xKM | 10876.32 | 423,86 m³ x Km + 900,46 m³ x Km + 523,57 m³ x Km + 1489,06 m³ x Km + 2015,19 m³ x Km + 2239,65 m³ x Km + 3283,96 m³ x Km = 10875,75 m³ x Km - RUA LEPOLDINO: 5,89 m³ x 72 Km = 423,86 m³ x Km - RUA ARNALDO GONÇALVES: 12,51 m³ x 72 Km = 900,46 m³ x Km - RUA JOÃO OLIVEIRA ROCHA: 7,27 m³ x 72 Km = 523,57 m³ x Km - RUA SÃO JUDAS:,68 m³ x 72 Km = 1489,06 m³ x Km - RUA LUIS FERNANDES: 27,99 m³ x 72 Km = 2015,19 m³ x Km - AVENIDA VISTA ALEGRE: 31,11 m³ x 72 Km = 223965 m³ x Km - AVENIDA JOSÉ BENEDITO MACHADO: 45,61 m³ x 72 Km = 3283,96 m³ x Km | PINTURA DE LIGAÇÃO | 424.08 | 900.72 | 523.44 | 1488.96 | 2015.28 | 2239.92 | 3283.92 |  | 1.28 | 13921.69
Nível 2 | 1.4 | DRENAGEM |  | 0 |  |  | 5967.33 | 12322.05 | 4150.4 | 21786.86 | 24486.88 | 14256.34 | 19862.09 | 102831.95 |  | 0 | 34118.43 | 46273.74 | 22439.78
Serviço | 1.5.1 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 2269.52 | 131,70 m + 271,95 m + 91,60 m + 480,84 m + 540,43 m + 314,64 m + 438,36 m = 2.269,52 m - RUA LEPOLDINO: 66 m +65,7 m = 131,70 m - RUA ARNALDO GONÇALVES: 140,4 m +13,75 m +117,8 m = 271,95 m - RUA JOÃO OLIVEIRA ROCHA: 28,23 m +55,28 m +8,09 m = 91,60 m - RUA SÃO JUDAS: 238,66 m +242,18 m = 480,84 m - RUA LUIS FERNANDES: 270,43 m +270 m = 540,43 m - AVENIDA VISTA ALEGRE: 14,74 m +60,68 m +51,11 m +49,66 m +62,01 m +41,58 m +34,86 m = 314,64 m - AVENIDA JOSÉ BENEDITO MACHADO: 69,87 m + 139,23 m + 9,41 m +10,16 m + 209,69 m = 438,36 m | PINTURA DE LIGAÇÃO | 131.7 | 271.95 | 91.6 | 480.84 | 540.43 | 314.64 | 438.36 |  | 45.31 | 102831.95
SÃO JOÃO DA LAGOA
Local | [5 empty] | Responsável Técnico
[6 empty] | Nome: | LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA
segunda-feira, 06 de Abril de 2026 | [5 empty] | CREA/CAU: | 331.073/D
Data | [5 empty] | ART/RRT: | MG20264931327

## COMPOSIÇÃO
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO
PROPONENTE / TOMADOR | OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG
OBJETO | REFERÊNCIA |  | DATA BASE |  | MUNICÍPIO / UF | BDI
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG | SINAPI -MG / SETOP / ANP |  | 01 - 26 (DES) / OUT-25 (DES) / FEV (26) |  | SÃO JOÃO DA LAGOA | BDI PAD
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
SERVIÇO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | SECRETARIA RESP. | DATA DE ELABORAÇÃO
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. |  |  | 001 | M2 | OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2026-03-26
EQUIPAMENTO | CÓDIGO | FONTE | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO FINAL
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 91486 | SINAPI | CHI | 0.0051 | 74.23 | 0.38
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 83362 | SINAPI | CHP | 0.0004 | 270.68 | 0.11
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 89036 | SINAPI | CHI | 0.0038 | 58.01 | 0.22
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 89035 | SINAPI | CHP | 0.0017 | 141.87 | 0.24
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 5841 | SINAPI | CHI | 0.004 | 4.68 | 0.02
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 5839 | SINAPI | CHP | 0.002 | 9.31 | 0.02
(A)TOTAL | [5 empty] | 0.99
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | CÓDIGO | FONTE | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO FINAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | SINAPI | H | 0.0055 | 22.64 | 0.12
(B)TOTAL | [5 empty] | 0.12
(C)PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL(A + B) |  |  | 1.11
(D)CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | [(A) + (B)] : (C) = (D) |  |  | 1.11
MATERIAL | CÓDIGO | FONTE | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO FINAL
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | - | ANP | KG | 0.45 | 2.65 | 1.19
(E)TOTAL | [5 empty] | 1.19
SERVIÇOS | CÓDIGO | FONTE | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO FINAL
(F)TOTAL | [5 empty] | 0
CUSTO UNITÁRIO TOTAL: (D) + (E) + (F) (R$) |  |  |  |  | M2 | 2.3
BDI (%)
PREÇO UNITÁRIO (R$) | [5 empty] | 2.3
OBS.:
COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI CÓDIGO N° 104375 - COMPOSIÇÃO SEM CUSTO SINAPI; O VALOR DA EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C FOI RETIRADO DA TABELA ANP- AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP) - REGIÃO SUDESTE - FEV/26.
TABELA DE REFERÊNCIA:
SINAPI NÃO DESONERADO - MÊS 07/2025 - DATA DE EMISSÃO: 12/08/2025
SETOP NORTE NÃO DESONERADO - MÊS 04/2025- DATA DE EMISSÃO: 30/06/2025

## REFERÊNCIA
| REFERÊNCIA | 104375 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_ 09/2024 | UNI |  | VALOR UNITÁRIO (COM DESONERAÇÃO)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.0051 | 74.23
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.0004 | 270.68
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0038 | 58.01
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0017 | 141.87
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.004 | 4.68
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | 9.31
INSUMO | SINAPI | 44952 | EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | KG | 0.45 | SEM PREÇO