## BDI
|  |  |  | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA
OBJETO
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO PACUÍ, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 5%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Itens | [6 empty] | Siglas | % Adotado
Administração Central | [6 empty] | AC | 3.8%
Seguro e Garantia | [6 empty] | SG | 0.32%
Risco | [6 empty] | R | 0.5%
Despesas Financeiras | [6 empty] | DF | 1.02%
Lucro | [6 empty] | L | 6.64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [6 empty] | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [6 empty] | ISS | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [6 empty] | CPRB | 3.6%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [6 empty] | BDI PAD | 24.22%
BDI COM desoneração | [6 empty] | BDI DES | 29%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
SÃO JOÃO DA LAGOA |  |  |  |  | terça-feira, 26 de Maio de 2026
Local |  |  |  |  | Data
Responsável Técnico
Nome: | LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA
CREA/CAU: | 331.073/D
ART/RRT: | MG20265033207

## ORÇAMENTO
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPONENTE / TOMADOR |  |  | OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA |  |  | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO PACUÍ, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG
REFERÊNCIA |  | DATA BASE | OBJETO |  |  | MUNICÍPIO / UF |  | BDI
SINAPI -MG / SETOP / ANP |  | 01 - 26 (DES) / OUT-25 (DES) / FEV (26) | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO PACUÍ, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG |  |  | SÃO JOÃO DA LAGOA |  | 29%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO PACUÍ, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG | [7 empty] | 381606.85
1 |  |  | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO PACUÍ, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG |  |  |  | 0 | 381606.85
1.1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 5949.71
1.1.1. | SETOP | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNI | 1 | 1153.26 | 1487.71 | 1487.71
1.1.2 | SETOP | ED-50275 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | UNI | 50 | 69.18 | 89.24 | 4462
1.2 |  |  | IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO |  |  |  |  | 29612.72
1.2.1 | Composição | 002 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (EAI) | M² | 3424.64 | 3.97 | 5.12 | 17534.16
1.2.3 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO - REFINARIA>OBRA - DMT EXCEDENTE A 30,00KM - DMT TOTAL ATÉ 445,00KM) | TxKM | 1885.1327 | 0.56 | 0.72 | 1357.3
1.2.4 | Composição | 001 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | M² | 3424.64 | 2.3 | 2.97 | 10171.18
1.2.5 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C PARA SERVIÇO DE PINTURA DE LIGAÇÃO - REFINARIA>OBRA - DMT ATÉ 30,00KM - DMT TOTAL ATÉ 445,00KM) | TxKM | 763.9958 | 0.56 | 0.72 | 550.08
1.3 |  |  | APLICAÇÃO CBUQ |  |  |  |  | 243926.33
1.3.1 | SETOP | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M³ | 102.74 | 1796.47 | 2317.45 | 238094.81
1.3.2 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (MASSA CBUQ - USINA>OBRA - DMT ATÉ 44,00KM) | M³xKM | 4520.56 | 1 | 1.29 | 5831.52
1.4 |  |  | MEIO-FIO/DRENAGEM |  |  |  |  | 102118.09
1.4.1 | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1289.51 | 60.74 | 78.35 | 101033.11
1.4.2 | SINAPI | 94268 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 12.52 | 67.18 | 86.66 | 1084.98
Observações:
SÃO JOÃO DA LAGOA
Local |  |  |  | Responsável Técnico
|  |  |  | Nome: | LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA
terça-feira, 26 de Maio de 2026 |  |  |  | CREA/CAU: | 331.073/D
Data |  |  |  | ART/RRT: | MG20265033207

## CRONOGRAMA
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE / TOMADOR |  | OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA |  | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO PACUÍ, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG
Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01
1 | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO PACUÍ, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG | 381606.85 | % Período: | 54.08% | 45.92% | 0% |  | 0%
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | 5949.71 | % Período: | 64% | 36% |  |  | 0%
1.2 | IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO | 29612.72 | % Período: | 53% | 47%
1.3 | APLICAÇÃO CBUQ | 243926.33 | % Período: | 54% | 46%
1.4 | MEIO-FIO/DRENAGEM | 102118.09 | % Período: | 54% | 46%
|  | Período | %: | 54.08% | 45.92% | 0%
|  |  | Financeiro | 206372.9845 | 175233.8655 | 0
|  | Acumulado | %: | 54.08% | 100%
|  |  | Financeiro | 206372.9845 | 381606.85
SÃO JOÃO DA LAGOA
Local |  |  |  | Responsável Técnico
|  |  |  | Nome: | LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA
terça-feira, 26 de Maio de 2026 |  |  |  | CREA/CAU: | 331.073/D
Data |  |  |  | ART/RRT: | MG20265033207

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PROPONENTE / TOMADOR |  |  | OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA |  |  | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO PACUÍ, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG
[6 empty] | FRENTE DE OBRA | SERVIÇOS PRELIMINARES - PLACA DE OBRA | RUA 13 BOA VISTA DO PACUÍ | RUA 11 BOA VISTA DO PACUÍ | RUA 14 BOA VISTA DO PACUÍ | RUA 10 BOA VISTA DO PACUÍ
Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo | Agrupador de Eventos |  | 1 |  |  | 2
LOTE | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO PACUÍ, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG |  |  |  |  | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | 1487.71 | 55545.63 | 18219.38 | 12586.06 | 49841.75 | 136192.82 | 357168.41
Serviço | 1 | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO PACUÍ, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG |  | 0
Nível 2 | 1.1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 0 |  |  | 1487.71 | 1606.32 | 713.92 | 356.96 | 1784.8
Serviço | 1.1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | 1 | 1 UNIDADE | Serviços Iniciais | 1 |  |  |  |  | 1487.71 | 1487.71
Serviço | 1.1.2 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | un | 50 |  | Serviços Iniciais |  | 18 | 8 | 4 | 20 | 89.24
Nível 2 | 1.2 | IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO |  | 0 |  |  | 0 | 12232.06 | 3586.33 | 2162.3 | 11632.03
Serviço | 1.2.1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (EAI) | M² | 3424.64 |  |  |  | 1416.62 | 415.34 | 250.42 | 1342.26 | 5.12
Serviço | 1.2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO - REFINARIA>OBRA - DMT EXCEDENTE A 30,00KM - DMT TOTAL ATÉ 445,00KM) | TxKM | 1885.1327 |  |  |  | 756.4751 | 221.7916 | 133.7243 | 773.1418 | 0.72
Serviço | 1.2.4 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | M² | 3424.64 |  |  |  | 1416.62 | 415.34 | 250.42 | 1342.26 | 2.97 | 10171.18
Serviço | 1.2.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C PARA SERVIÇO DE PINTURA DE LIGAÇÃO - REFINARIA>OBRA - DMT ATÉ 30,00KM - DMT TOTAL ATÉ 445,00KM) | TxKM | 763.9958 |  |  |  | 315.1979 | 92.4132 | 55.7184 | 300.6662 | 0.72 | 550.08
Nível 2 | 1.3 | APLICAÇÃO CBUQ |  | 0 |  |  | 0 | 100903.93 | 29582.66 | 17830.32 | 95609.44
Serviço | 1.3.1 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M³ | 102.74 |  |  |  | 42.5 | 12.46 | 7.51 | 40.27 | 2317.45 | 238094.81
Serviço | 1.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (MASSA CBUQ - USINA>OBRA - DMT ATÉ 44,00KM) | M³xKM | 4520.56 |  |  |  | 1870 | 548.24 | 330.44 | 1771.88 | 1.29 | 5831.52
Nível 2 | 1.4 | MEIO-FIO / DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | 41707.25 | 13919.13 | 10066.8 | 36424.92
Serviço | 1.4.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1289.51 |  |  |  | 529.09 | 174.7 | 120.82 | 464.9 | 78.35 | 101033.11
Serviço | 1.4.2 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 12.52 |  |  |  | 2.92 | 2.67 | 6.93 |  | 86.66 | 1084.98
SÃO JOÃO DA LAGOA
Local | [5 empty] | Responsável Técnico
[6 empty] | Nome: |  | LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA
terça-feira, 26 de Maio de 2026 | [5 empty] | CREA/CAU: |  | 331.073/D
Data | [5 empty] | ART/RRT: |  | MG20265033207

## COMPOSIÇÃO
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO
PROPONENTE / TOMADOR | OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO PACUÍ, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG
OBJETO | REFERÊNCIA |  | DATA BASE |  | MUNICÍPIO / UF | BDI
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO PACUÍ, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG | SINAPI -MG / SETOP / ANP |  | 01 - 26 (DES) / OUT-25 (DES) / FEV (26) |  | SÃO JOÃO DA LAGOA | BDI PAD
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
SERVIÇO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | SECRETARIA RESP. | DATA DE ELABORAÇÃO
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. |  |  | 001 | M2 | OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2026-03-26
EQUIPAMENTO | CÓDIGO | FONTE | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO FINAL
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 91486 | SINAPI | CHI | 0.0051 | 74.23 | 0.38
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 83362 | SINAPI | CHP | 0.0004 | 270.68 | 0.11
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 89036 | SINAPI | CHI | 0.0038 | 58.01 | 0.22
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 89035 | SINAPI | CHP | 0.0017 | 141.87 | 0.24
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 5841 | SINAPI | CHI | 0.004 | 4.68 | 0.02
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 5839 | SINAPI | CHP | 0.002 | 9.31 | 0.02
(A)TOTAL | [5 empty] | 0.99
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | CÓDIGO | FONTE | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO FINAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | SINAPI | H | 0.0055 | 22.64 | 0.12
(B)TOTAL | [5 empty] | 0.12
(C)PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL(A + B) |  |  | 1.11
(D)CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | [(A) + (B)] : (C) = (D) |  |  | 1.11
MATERIAL | CÓDIGO | FONTE | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO FINAL
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | - | ANP | KG | 0.45 | 2.65 | 1.19
(E)TOTAL | [5 empty] | 1.19
SERVIÇOS | CÓDIGO | FONTE | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO FINAL
(F)TOTAL | [5 empty] | 0
CUSTO UNITÁRIO TOTAL: (D) + (E) + (F) (R$) |  |  |  |  | M2 | 2.3
BDI (%)
PREÇO UNITÁRIO (R$) | [5 empty] | 2.3
OBS.:
COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI CÓDIGO N° 104375 - COMPOSIÇÃO SEM CUSTO SINAPI; O VALOR DA EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C FOI RETIRADO DA TABELA ANP- AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP) - REGIÃO SUDESTE - FEV/26.
TABELAS DE REFERÊNCIA:
SINAPI NÃO DESONERADO - MÊS 07/2025 - DATA DE EMISSÃO: 12/08/2025
SETOP NORTE NÃO DESONERADO - MÊS 04/2025- DATA DE EMISSÃO: 30/06/2025
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO |  | RESPONSÁVEL PELA PUBLICAÇÃO
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
SERVIÇO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | SECRETARIA RESP. | DATA DE ELABORAÇÃO
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (EAI) |  |  | 002 | M2 | INFRAESTRU-TURA | 7/26/2024
EQUIPAMENTO | CÓDIGO | FONTE | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO FINAL
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 91486 | SINAPI | CHI | 0.0049 | 74.23 | 0.36
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 83362 | SINAPI | CHP | 0.001 | 270.68 | 0.27
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 89036 | SINAPI | CHI | 0.0041 | 58.01 | 0.24
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 89035 | SINAPI | CHP | 0.0017 | 141.87 | 0.24
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 5841 | SINAPI | CHI | 0.004 | 4.68 | 0.02
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 5839 | SINAPI | CHP | 0.002 | 9.31 | 0.02
(A)TOTAL | [5 empty] | 1.15
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | CÓDIGO | FONTE | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO FINAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | SINAPI | H | 0.0058 | 22.64 | 0.13
(B)TOTAL | [5 empty] | 0.13
(C)PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL(A + B) |  |  | 1.28
(D)CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | [(A) + (B)] : (C) = (D) |  |  | 1.28
MATERIAL | CÓDIGO | FONTE | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO FINAL
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | - | ANP | KG | 1.2 | 2.24 | 2.69
(E)TOTAL | [5 empty] | 2.69
SERVIÇOS | CÓDIGO | FONTE | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO FINAL
|  |  | 0 |  |  | 0
(F)TOTAL | [5 empty] | 0
CUSTO UNITÁRIO TOTAL: (D) + (E) + (F) (R$) |  |  |  |  | M2 | 3.97
BDI (%)
PREÇO UNITÁRIO (R$) | [5 empty] | 0
OBS.:
COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI CÓDIGO N° 102470 - COMPOSIÇÃO SEM CUSTO SINAPI; O VALOR DA EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO FOI RETIRADO DA TABELA ANP- AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP) - REGIÃO SUDESTE - FEV/26.
TABELAS DE REFERÊNCIA:
SINAPI DESONERADO - MÊS 01/2026 - DATA DE EMISSÃO: 10/02/2026
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO |  | RESPONSÁVEL PELA PUBLICAÇÃO

## REFERÊNCIA
| REFERÊNCIA | 104375 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_ 09/2024 | UNI |  | VALOR UNITÁRIO (COM DESONERAÇÃO)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.0051 | 74.23
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.0004 | 270.68
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0038 | 58.01
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0017 | 141.87
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.004 | 4.68
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | 9.31
INSUMO | SINAPI | 44952 | EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | KG | 0.45 | SEM PREÇO