## BDI
|  |  |  | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA
OBJETO
EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUINAÇÃO PÚBLICA EM NOVOS TRECHOS DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA - MG E DISTRITO DE SÃO ROBERTO DE MINAS
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 5%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Itens | [6 empty] | Siglas | % Adotado
Administração Central | [6 empty] | AC | 5.29%
Seguro e Garantia | [6 empty] | SG | 0.25%
Risco | [6 empty] | R | 1%
Despesas Financeiras | [6 empty] | DF | 1.01%
Lucro | [6 empty] | L | 8%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [6 empty] | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [6 empty] | ISS | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [6 empty] | CPRB | 3.6%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [6 empty] | BDI PAD | 27.23%
BDI COM desoneração | [6 empty] | BDI DES | 32.45%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
São João da Lagoa - MG |  |  |  |  | sexta-feira, 17 de Junho de 2026
Local |  |  |  |  | Data
Responsável Técnico
Nome: | BRENO DENILSON ANDRADE REIS
CREA/CAU: | 143454 / D
ART/RRT: | MG20265043644

## ORÇAMENTO
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPONENTE / TOMADOR |  |  | OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA |  |  | EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUINAÇÃO PÚBLICA EM NOVOS TRECHOS DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA - MG E DISTRITO DE SÃO ROBERTO DE MINAS
REFERÊNCIA |  | DATA BASE | OBJETO |  |  | MUNICÍPIO / UF |  | BDI
SEINFRA - MG / COTAÇÃO |  | 01-2026 (DES) | EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUINAÇÃO PÚBLICA EM NOVOS TRECHOS DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA - MG E DISTRITO DE SÃO ROBERTO DE MINAS |  |  | SÃO JOÃO DA LAGOA |  | 32.45%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUINAÇÃO PÚBLICA EM NOVOS TRECHOS DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA - MG E DISTRITO DE SÃO ROBERTO DE MINAS |  |  |  | - | - | - | - | 542973.54
1. |  |  | EXTENSÃO DE REDE | - | - | - | - | 542973.54
1.1. |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | - | - | - | - | 1588.58
1.1.1. | SEINFRA-MG | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNI | 1 | 1187.1 | 1588.58 | 1588.58
1.2 |  |  | INSTALAÇÕES GERAIS | - | - | - | - | 541384.96
1.2.1 | Cotação | 001 | POSTES EXISTENTE A RETIRAR | UNI | 4 | 2521.21 | 2521.21 | 10084.84
1.2.2 | Cotação | 002 | DERIVAÇÃO EM POSTES EXISTENTES | UNI | 9 | 2672 | 2672 | 24048
1.2.3 | Cotação | 003 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR A INSTALAR DE 11 OU 12M E 300/600DAN. (COM FORNECIMENTO MATERIAL) | UNI | 34 | 6174.6 | 6174.6 | 209936.4
1.2.4 | Cotação | 004 | LANÇAMENTO DE REDE PRIMARIA MONOFASICA A INSTALAR CABO 1#50+9,5-7,96KV (COM FORNECIMENTO MATERIAL) | M | 655.6 | 14.4 | 14.4 | 9440.64
1.2.5 | Cotação | 005 | LANÇAMENTO DE REDE PRIMARIA TRIFASICA A INSTALAR CABO 3#50+9,5-13,8KV(COM FORNECIMENTO MATERIAL) | M | 220 | 37.23 | 37.23 | 8190.6
1.2.6 | Cotação | 006 | LANÇAMENTO DE REDE SECUNDARIA BIFASICA COM CABO 2X1X70+X70 (COM FORNECIMENTO MATERIAL) | M | 594 | 46.69 | 46.69 | 27733.86
1.2.7 | Cotação | 007 | LANÇAMENTO DE REDE SECUNDARIA TRIFASICA COM CABO 3X1X70+X70 (COM FORNECIMENTO MATERIAL) | M | 665.5 | 59.73 | 59.73 | 39750.32
1.2.8 | Cotação | 008 | INSTALAÇÃO DE BRAÇO MEDIO PARA IP (COM FORNECIMENTO MATERIAL) | UNI | 34 | 320.14 | 320.14 | 10884.76
1.2.9 | Cotação | 009 | INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED 150W COM RELÉ FOTOLETRICO (COM FORNECIMENTO MATERIAL) | UNI | 34 | 935.19 | 935.19 | 31796.46
1.2.10 | Cotação | 010 | INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DE BAIXA TENSÃO E CONEXÕES (COM FORNECIMENTO MATERIAL) | CONJUNTO | 27 | 361 | 361 | 9747
1.2.11 | Cotação | 011 | INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MÉDIA TENSÃO E CONEXÕES (COM FORNECIMENTO MATERIAL) | CONJUNTO | 19 | 670.19 | 670.19 | 12733.61
1.2.12 | Cotação | 012 | INSTALAÇÃO DE TRANFORMADOR MONOFASICO DE 25KVA E ACESSORIOS. (COM FORNECIMENTO MATERIAL) | CONJUNTO | 1 | 14263.66 | 14263.66 | 14263.66
1.2.13 | Cotação | 013 | INSTALAÇÃO DE TRANFORMADOR MONOFASICO DE 37,5KVA E ACESSORIOS. (COM FORNECIMENTO MATERIAL) | CONJUNTO | 3 | 20451.84 | 20451.84 | 61355.52
1.2.14 | Cotação | 014 | INSTALAÇÃO DE TRANFORMADOR TRIFASICO DE 45KVA E ACESSORIOS. (COM FORNECIMENTO MATERIAL) | CONJUNTO | 3 | 23806.43 | 23806.43 | 71419.29
Observações:
São João da Lagoa - MG
Local |  |  |  | Responsável Técnico
|  |  |  | Nome: | BRENO DENILSON ANDRADE REIS
sexta-feira, 17 de Junho de 2026 |  |  |  | CREA/CAU: | 143454 / D
Data |  |  |  | ART/RRT: | MG20265043644

## CRONOGRAMA
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE / TOMADOR |  | OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA |  | EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUINAÇÃO PÚBLICA EM NOVOS TRECHOS DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA - MG E DISTRITO DE SÃO ROBERTO DE MINAS
Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01
1. | EXTENSÃO DE REDE | 542973.54 | % Período: | 36.19% | 31.91% | 31.91% |  | 0% | 100%
1.1. | SERVIÇOS INICIAIS | 1588.58 | % Período: | 100% |  |  |  | 0%
1.4. | INSTALAÇÕES GERAIS | 541384.96 | % Período: | 36% | 32% | 32% |  |  | 1543.29
|  | Período | %: | 36.19% | 31.91% | 31.91% |  |  | 194898.59
|  |  | Financeiro | 196502.1241 | 173262.8566 | 173262.8566
|  | Acumulado | %: | 36.19% | 68.1% | 100% |  |  | 196441.88
|  |  | Financeiro | 196502.1241 | 369764.9807 | 543027.8374 |  |  | 0.36179 | 0.35895
São João da Lagoa - MG
Local |  |  |  | Responsável Técnico
|  |  |  | Nome: | BRENO DENILSON ANDRADE REIS
sexta-feira, 17 de Junho de 2026 |  |  |  | CREA/CAU: | 143454 / D
Data |  |  |  | ART/RRT: | MG20265043644

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo
PROPONENTE / TOMADOR |  |  | OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA |  |  | EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUINAÇÃO PÚBLICA EM NOVOS TRECHOS DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA - MG E DISTRITO DE SÃO ROBERTO DE MINAS
[6 empty] | FRENTE DE OBRA | PROJETO 01 | PROJETO 05 | PROJETO 06 | PROJETO 08 | PROJETO 09 | PROJETO 10 | PROJETO 11 | PROJETO 14 | PROJETO 15 | PROJETO 16
Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo | Agrupador de Eventos | 1 | 2
LOTE | EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUINAÇÃO PÚBLICA EM NOVOS TRECHOS DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA - MG E DISTRITO DE SÃO ROBERTO DE MINAS |  |  |  |  | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | 52692.32 | 23510.1 | 44158.06 | 23510.1 | 59882.48 | 65330.7 | 33075.01 | 154096.31 | 62912.02 | 23806.43 | 519167.1
Serviço | 1 |  |  | 0
Nível 2 | 1.1 | Serviços Iniciais |  | 0
Serviço | 1.1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNI | 1 | 1 UNIDADE |  | 1 | [10 empty] | 1588.58
Nível 2 | 1.2 | INSTALAÇÕES GERAIS |  | 0 | [13 empty] | -
Serviço | 1.2.1 | POSTES EXISTENTE A RETIRAR | UNI | 4 | 1 (PROJETO 01)+1 (PROJETO 09)+1 (PROJETO 14)+1 (PROJETO 15)= 4 UNI |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 4 | 2521.21
Serviço | 1.2.2 | DERIVAÇÃO EM POSTES EXISTENTES | UNI | 9 | 1 (PROJETO 01) + 1 (PROJETO 05) +1 (PROJETO 06) +1 (PROJETO 08) +1 (PROJETO 10) +1 (PROJETO 11) +3 (PROJETO 15) = 9 UNI |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 3 |  | 9 | 2672
Serviço | 1.2.3 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR A INSTALAR DE 11 OU 12M E 300/600DAN. (COM FORNECIMENTO MATERIAL) | UNI | 34 | 3 (PROJETO 01) + 2 (PROJETO 05) + 4 (PROJETO 06) + 2 (PROJETO 08) + 3 (PROJETO 09) + 3 (PROJETO 10) + 3 (PROJETO 11) + 11 (PROJETO 11) + 3 (PROJETO 15) = 34 UNI |  | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 |  | 34 | 6174.6
Serviço | 1.2.4 | LANÇAMENTO DE REDE PRIMARIA MONOFASICA A INSTALAR CABO 1#50+9,5-7,96KV (COM FORNECIMENTO MATERIAL) | M | 655.6 | 135,3 M (PROJETO 01) + 343,2 M (PROJETO 14)+ 177,1 (PROJETO 15)= 655,60 M |  | 135.3 | [6 empty] | 343.2 | 177.1 |  | 656 | 14.4
Serviço | 1.2.5 | LANÇAMENTO DE REDE PRIMARIA TRIFASICA A INSTALAR CABO 3#50+9,5-13,8KV(COM FORNECIMENTO MATERIAL) | M | 220 | 88,00 M (PROJETO 09) + 132 M (PROJETO 10)= 220,00 M | [5 empty] | 88 | 132 |  |  |  |  | 220 | 37.23
Serviço | 1.2.6 | LANÇAMENTO DE REDE SECUNDARIA BIFASICA COM CABO 2X1X70+X70 (COM FORNECIMENTO MATERIAL) | M | 594 | 85,8 M (PROJETO 01) + 431,2 M (PROJETO 14) + 77 M (PROJETO 15)= 594,00 M |  | 85.8 | [6 empty] | 431.2 | 77 |  | 594 | 46.69
Serviço | 1.2.7 | LANÇAMENTO DE REDE SECUNDARIA TRIFASICA COM CABO 3X1X70+X70 (COM FORNECIMENTO MATERIAL) | M | 665.5 | 88,0 M (PROJETO 05) + 151,8 M (PROJETO 06) + 88,0 M (PROJETO 08) + 88,0 M (PROJETO 09) + 132,0 M (PROJETO 10) + 117,7 M (PROJETO 11)= 665,50 M |  |  | 88 | 151.8 | 88 | 88 | 132 | 117.7 |  |  |  | 667 | 59.73
Serviço | 1.2.8 | INSTALAÇÃO DE BRAÇO MEDIO PARA IP (COM FORNECIMENTO MATERIAL) | UNI | 34 | 3 (PROJETO 01) + 2 (PROJETO 05) + 5 (PROJETO 06) + 2 (PROJETO 08) + 3 (PROJETO 09) + 3 (PROJETO 10) + 3 (PROJETO 11) + 11 (PROJETO 14) + 2 (PROJETO 15) = 34 UNI |  | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 |  | 34 | 320.14
Serviço | 1.2.9 | INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED 150W COM RELÉ FOTOLETRICO (COM FORNECIMENTO MATERIAL) | UNI | 34 | 3 (PROJETO 01) + 2 (PROJETO 05) + 5 (PROJETO 06) + 2 (PROJETO 08) + 3 (PROJETO 09) + 3 (PROJETO 10) + 3 (PROJETO 11) + 11 (PROJETO 14) + 2 (PROJETO 15) = 34 UNI |  | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 |  | 34 | 935.19
Serviço | 1.2.10 | INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DE BAIXA TENSÃO E CONEXÕES (COM FORNECIMENTO MATERIAL) | CONJUNTO | 27 | 2 (PROJETO 01) + 2 (PROJETO 05) + 4 (PROJETO 06) + 2 (PROJETO 08) + 2 (PROJETO 09) + 3 (PROJETO 10) + 3 (PROJETO 11) + 7 (PROJETO 14) + 2 (PROJETO 15) = 27 UNI |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 |  | 27 | 361
Serviço | 1.2.11 | INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MÉDIA TENSÃO E CONEXÕES (COM FORNECIMENTO MATERIAL) | CONJUNTO | 19 | 4 (PROJETO 01) + 3 (PROJETO 09) + 4 (PROJETO 10) + 2 (PROJETO 14) + 6 (PROJETO 15) = 19 UNI |  | 4 |  |  |  | 3 | 4 |  | 2 | 6 |  | 19 | 670.19
Serviço | 1.2.12 | INSTALAÇÃO DE TRANFORMADOR MONOFASICO DE 25KVA E ACESSORIOS. (COM FORNECIMENTO MATERIAL) | CONJUNTO | 1 | 1 (PROJETO 01)= 1 UNI |  | 1 | [9 empty] | 1 | 14263.66
Serviço | 1.2.13 | INSTALAÇÃO DE TRANFORMADOR MONOFASICO DE 37,5KVA E ACESSORIOS. (COM FORNECIMENTO MATERIAL) | CONJUNTO | 3 | 2 (PROJETO 14) + 1 (PROJETO 15)= 3 UNI | [8 empty] | 2 | 1 |  | 3 | 20451.84
Serviço | 1.2.14 | INSTALAÇÃO DE TRANFORMADOR TRIFASICO DE 45KVA E ACESSORIOS. (COM FORNECIMENTO MATERIAL) | CONJUNTO | 3 | 1 (PROJETO 09) + 1 (PROJETO 10) + 1 (PROJETO 16)= 3 UNI | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 23806.43
São João da Lagoa - MG | [16 empty] | 46
Local | [5 empty] | Responsável Técnico
[6 empty] | Nome: | BRENO DENILSON ANDRADE REIS
sexta-feira, 17 de Junho de 2026 | [5 empty] | CREA/CAU: | 143454 / D
Data | [5 empty] | ART/RRT: | MG20265043644

## COTAÇÃO
COTAÇÃO | [7 empty] | Grau de Sigilo
#PUBLICO
PROPONENTE / TOMADOR |  | OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA |  | EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUINAÇÃO PÚBLICA EM NOVOS TRECHOS DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA - MG E DISTRITO DE SÃO ROBERTO DE MINAS
REFERÊNCIA | DATA BASE | OBJETO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  | BDI
COTAÇÃO |  | EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUINAÇÃO PÚBLICA EM NOVOS TRECHOS DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA - MG E DISTRITO DE SÃO ROBERTO DE MINAS |  |  |  | SÃO JOÃO DA LAGOA |  | 32.45%
Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | COTAÇÃO 01 | COTAÇÃO 02 | COTAÇÃO 03 | VALOR MÉDIO (R$) | COTAÇÃO 01 | COTAÇÃO 02 | COTAÇÃO 03
1.4.1. | 001 | POSTES EXISTENTE A RETIRAR | UNI | 4 | 2498 | 2545.32 | 2520.3 | 2521.21 | 9992 | 10181.28 | 10081.2
1.4.1. | 002 | DERIVAÇÃO EM POSTES EXISTENTES | UNI | 9 | 2632 | 2700.5 | 2683.5 | 2672 | 23688 | 24304.5 | 24151.5
1.4.1. | 003 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR A INSTALAR DE 11 OU 12M E 300/600DAN. (COM FORNECIMENTO MATERIAL) | UNI | 34 | 6098 | 6300.8 | 6125 | 6174.6 | 207332 | 214227.2 | 208250
1.4.1. | 004 | LANÇAMENTO DE REDE PRIMARIA MONOFASICA A INSTALAR CABO 1#50+9,5-7,96KV (COM FORNECIMENTO MATERIAL) | M | 656 | 13.2 | 15.7 | 14.3 | 14.4 | 8659.2 | 10299.2 | 9380.8
1.4.1. | 005 | LANÇAMENTO DE REDE PRIMARIA TRIFASICA A INSTALAR CABO 3#50+9,5-13,8KV(COM FORNECIMENTO MATERIAL) | M | 220 | 35 | 39.8 | 36.89 | 37.23 | 7700 | 8756 | 8115.8
1.4.1. | 006 | LANÇAMENTO DE REDE SECUNDARIA BIFASICA COM CABO 2X1X70+X70 (COM FORNECIMENTO MATERIAL) | M | 594 | 44.31 | 48.9 | 46.86 | 46.69 | 26320.14 | 29046.6 | 27834.84
1.4.1. | 007 | LANÇAMENTO DE REDE SECUNDARIA TRIFASICA COM CABO 3X1X70+X70 (COM FORNECIMENTO MATERIAL) | M | 667 | 58.2 | 61.2 | 59.78 | 59.73 | 38819.4 | 40820.4 | 39873.26
1.4.1. | 008 | INSTALAÇÃO DE BRAÇO MEDIO PARA IP (COM FORNECIMENTO MATERIAL) | UNI | 34 | 300.2 | 350 | 310.23 | 320.14 | 10206.8 | 11900 | 10547.82
1.4.1. | 009 | INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED 150W COM RELÉ FOTOLETRICO (COM FORNECIMENTO MATERIAL) | UNI | 34 | 910.58 | 980 | 915 | 935.19 | 30959.72 | 33320 | 31110
1.4.1. | 010 | INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DE BAIXA TENSÃO E CONEXÕES (COM FORNECIMENTO MATERIAL) | CONJUNTO | 27 | 352.5 | 370.52 | 359.99 | 361 | 9517.5 | 10004.04 | 9719.73
1.4.1. | 011 | INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MÉDIA TENSÃO E CONEXÕES (COM FORNECIMENTO MATERIAL) | CONJUNTO | 19 | 620.35 | 710 | 680.21 | 670.19 | 11786.65 | 13490 | 12923.99
1.4.1. | 012 | INSTALAÇÃO DE TRANFORMADOR MONOFASICO DE 25KVA E ACESSORIOS. (COM FORNECIMENTO MATERIAL) | CONJUNTO | 1 | 13890.58 | 14850.2 | 14050.2 | 14263.66 | 13890.58 | 14850.2 | 14050.2
1.4.1. | 013 | INSTALAÇÃO DE TRANFORMADOR MONOFASICO DE 37,5KVA E ACESSORIOS. (COM FORNECIMENTO MATERIAL) | CONJUNTO | 3 | 19825.32 | 21500 | 20030.2 | 20451.84 | 59475.96 | 64500 | 60090.6
1.4.1. | 014 | INSTALAÇÃO DE TRANFORMADOR TRIFASICO DE 45KVA E ACESSORIOS. (COM FORNECIMENTO MATERIAL) | CONJUNTO | 3 | 23220.8 | 24300.5 | 23898 | 23806.43 | 69662.4 | 72901.5 | 71694
[9 empty] | 528010.35 | 558600.92 | 537823.74
Observações:
São João da Lagoa - MG
Local |  |  | Responsável Técnico
|  |  | Nome: | BRENO DENILSON ANDRADE REIS
sexta-feira, 17 de Junho de 2026 |  |  | CREA/CAU: | 143454 / D
Data |  |  | ART/RRT: | MG20265043644