## BDI
|  |  |  | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA
OBJETO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG, CONTEMPLANDO TRECHOS DA RUA FELÍCIO BATISTA, CONTINUAÇÃO DA RUA LUIZ FERNANDES, RUA FILOMENO DE OLIVEIRA E RUA SÃO SEBASTIÃO, PT - 004683/2026 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 5%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Itens | [6 empty] | Siglas | % Adotado
Administração Central | [6 empty] | AC | 3.8% | 0.038
Seguro e Garantia | [6 empty] | SG | 0.32% | 0.0032
Risco | [6 empty] | R | 0.5% | 0.005
Despesas Financeiras | [6 empty] | DF | 1.02% | 0.0102
Lucro | [6 empty] | L | 6.64% | 0.0664
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [6 empty] | CP | 3.65% | 0.0365
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [6 empty] | ISS | 5% | 0.05
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [6 empty] | CPRB | 3.6% | 0.036
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [6 empty] | BDI PAD | 23.38% | 0.2338
BDI COM desoneração | [6 empty] | BDI DES | 28.44% | 0.2844
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi DESONERACAO
Observações:
São João da Lagoa MG |  |  |  |  | terça-feira, 26 de maio de 2026
Local |  |  |  |  | Data
Responsável Técnico
Nome: | LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA
CREA/CAU: | 331.073/D

## ORÇAMENTO
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [8 empty] | Grau de Sigilo
#PUBLICO
PROPONENTE / TOMADOR |  |  | OBJETO
Prefeitura Municipal de São João da Lagoa |  |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG, CONTEMPLANDO TRECHOS DA RUA FELÍCIO BATISTA, CONTINUAÇÃO DA RUA LUIZ FERNANDES, RUA FILOMENO DE OLIVEIRA E RUA SÃO SEBASTIÃO, PT - 004683/2026 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL
REFERÊNCIA |  | DATA BASE | OBJETO |  | MUNICÍPIO / UF |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
SINAPI / SICOR |  | 04-26 (DES) / 01/2026 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG, CONTEMPLANDO TRECHOS DA RUA FELÍCIO BATISTA, CONTINUAÇÃO DA RUA LUIZ FERNANDES, RUA FILOMENO DE OLIVEIRA E RUA SÃO SEBASTIÃO, PT - 004683/2026 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL |  | SÃO JOÃO DA LAGOA |  | 28.44% | 0,00% | 0,00%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG, CONTEMPLANDO TRECHOS DA RUA FELÍCIO BATISTA, CONTINUAÇÃO DA RUA LUIZ FERNANDES, RUA FILOMENO DE OLIVEIRA E RUA SÃO SEBASTIÃO, PT - 004683/2026 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL | [8 empty] | 300497.56
1 |  |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG |  |  |  |  | 0 | 300497.56
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 4852.19 | 4345.6
1.1.1 | SICOR | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNI | 1 | 1187.1 | BDI 1 | 1524.71 | 1524.71 |  | 3.3189
1.1.2 | SETOP | ED-50275 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | UNI | 36 | 71.96 | BDI 2 | 92.43 | 3327.48
1.2 |  |  | SUBLEITO / BASESubleito/base |  | 0 |  |  |  | 0
- | SINAPI |  | A CARGO DA PREFEITURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0
1.3 |  |  | IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO |  | 0 |  |  |  | 22428.8
1.3.1 | Composição | 002 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (EAI) | M² | 2394 | 4.26 | BDI 1 | 5.47 | 13095.18
1.3.2 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO - REFINARIA>OBRA - DMT EXCEDENTE À 30,00KM - DMT TOTAL ATÉ 448,00KM) | TxKM | 1287.02 | 0.63 | BDI 1 | 0.81 | 1042.49
1.3.3 | Composição | 001 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | M² | 2394 | 2.57 | BDI 1 | 3.3 | 7900.2
1.3.4 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C PARA SERVIÇO DE PINTURA DE LIGAÇÃO - REFINARIA>OBRA - DMT EXCEDENTE Á 30,00KM - DMT TOTAL ATÉ 448,00KM) | TxKM | 482.63 | 0.63 | BDI 1 | 0.81 | 390.93
1.4 |  |  | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ |  | 0 |  |  |  | 208197.54
1.4.1 | SICOR | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M³ | 86.25 | 1800.34 | BDI 0 | 2312.36 | 199441.05 | 43.125
1.4.2 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (MASSA CBUQ - USINA>OBRA - DMT ATÉ 72,00KM) | M³xKM | 6210.28 | 1.1 | BDI 1 | 1.41 | 8756.49
1.5 |  |  | MEIO-FIO / DRENAGEM |  | 0 |  |  | 0 | 65019.03
1.5.1 | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 766.25 | 63.7 | BDI 1 | 81.82 | 62694.58
1.5.2 | SINAPI | 94268 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 25.79 | 70.17 | BDI 2 | 90.13 | 2324.45
Observações:
São João da Lagoa MG
Local |  |  |  | Responsável Técnico
|  |  |  | Nome: | LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA
terça-feira, 26 de maio de 2026 |  |  |  | CREA/CAU: | 331.073/D
Data

## CRONOGRAMA
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE / TOMADOR |  | OBJETO
Prefeitura Municipal de São João da Lagoa |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG, CONTEMPLANDO TRECHOS DA RUA FELÍCIO BATISTA, CONTINUAÇÃO DA RUA LUIZ FERNANDES, RUA FILOMENO DE OLIVEIRA E RUA SÃO SEBASTIÃO, PT - 004683/2026 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL
Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01
1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO DE VIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG | 300497.56 | % Período: | 53% | 47%
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4852.19 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0%
1.2 | SUBLEITO / BASESubleito/base | 0 | % Período:
1.3 | IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO | 22428.8 | % Período: | 53% | 47%
1.4 | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ | 208197.54 | % Período: | 53% | 47%
1.5 | MEIO-FIO / DRENAGEM | 65019.03 | % Período: | 51% | 49%
|  | Período | %: | 53% | 47%
|  |  | Financeiro | 159263.7068 | 141233.8532
|  | Acumulado | %: | 53% | 100%
|  |  | Financeiro | 159263.7068 | 300497.56
São João da Lagoa MG
Local |  |  |  | Responsável Técnico
|  |  |  | Nome: | LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA
terça-feira, 26 de maio de 2026 |  |  |  | CREA/CAU: | 331.073/D
Data
300497.56

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo
PROPONENTE / TOMADOR |  |  | OBJETO
Prefeitura Municipal de São João da Lagoa |  |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG, CONTEMPLANDO TRECHOS DA RUA FELÍCIO BATISTA, CONTINUAÇÃO DA RUA LUIZ FERNANDES, RUA FILOMENO DE OLIVEIRA E RUA SÃO SEBASTIÃO, PT - 004683/2026 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL
[6 empty] | FRENTE DE OBRA | RUA LUIS FERNANDES | RUA SÃO SEBASTIÃO | RUA FELÍCIO BATISTA | RUA FILOMENO OLIVEIRA |  | TOTAL
Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo | Agrupador de Eventos | 1 |  | 2 | 3
LOTE | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG, CONTEMPLANDO TRECHOS DA RUA FELÍCIO BATISTA, CONTINUAÇÃO DA RUA LUIZ FERNANDES, RUA FILOMENO DE OLIVEIRA E RUA SÃO SEBASTIÃO, PT - 004683/2026 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL |  |  |  |  | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | 84113.41 | 52922.78 | 58518.49 | 104950.89 | 300505.57 | 0 | 300505.57
Serviço | 1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG
Nível 2 | 1.1 | Serviços Iniciais
Serviço | 1.1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNI | 1 | uni |  |  |  | 1 |  |  |  | 1524.71
Serviço | 1.1.2 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | UNI | 36 | uni |  | 14 | 8 | 6 | 8 |  |  | 92.43
Nível 2 | 1.2 | Subleito/base | [10 empty] | 0
Serviço | 1.2.1 | A CARGO DA PREFEITURA | - | 0 |  | Subleito/base | [6 empty] | 0
Nível 2 | 1.3 | IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO | [10 empty] | 0
Serviço | 1.3.1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (EAI) | M² | 2394 | Área retirada AUTOCAD: Rua Luis Fernandes: 622,35 M²/ Rua São Sebastião: 391,82 M² /Rua Felício Batista: 429,22 M² / Rua Filomeno Oliveira: 950,61 M² |  | 622.35 | 391.82 | 429.22 | 950.61 |  |  | 5.47
Serviço | 1.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO - REFINARIA>OBRA - DMT EXCEDENTE À 30,00KM - DMT TOTAL ATÉ 448,00KM) | TxKM | 1287.02 | Área retirada AUTOCAD: Rua Luis Fernandes: 622,35 M² x 448Km x 0,0012 Kg/M²/ Rua São Sebastião: 391,82 M² x 448Km x 0,0012 Kg/M² / Rua Felício Batista: 429,22 M² x 448Km x 0,0012 Kg/M² / Rua Filomeno Oliveira: 950,61 M² x 448Km x 0,0012 Kg/M² |  | 334.58 | 210.64 | 230.75 | 511.05 |  |  | 0.81
Serviço | 1.3.3 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | M² | 2394 | Área retirada AUTOCAD: Rua Luis Fernandes: 622,35 M²/ Rua São Sebastião: 391,82 M²/ Rua Felício Batista: 429,22 M² / Rua Filomeno Oliveira: 950,61 M² |  | 622.35 | 391.82 | 429.22 | 950.61 |  |  | 3.3
Serviço | 1.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C PARA SERVIÇO DE PINTURA DE LIGAÇÃO - REFINARIA>OBRA - DMT EXCEDENTE Á 30,00KM - DMT TOTAL ATÉ 448,00KM) | TxKM | 482.63 | Área retirada AUTOCAD: Rua Luis Fernandes: 622,35 M² x 448Km x 0,00045 Kg/M²/ Rua São Sebastião: 391,82 M²x 448Km x 0,00045 Kg/M²/ Rua Felício Batista: 429,22 M² x 448Km x 0,00045 Kg/M² / Rua Filomeno Oliveira: 950,61 M² x 448Km x 0,00045 Kg/M² |  | 125.47 | 78.99 | 86.53 | 191.64 |  |  | 0.81
Nível 2 | 1.4 | Pavimentação | [10 empty] | 0
Serviço | 1.4.1 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M³ | 86.25 | Área retirada AUTOCAD: Rua Luis Fernandes: 622,35 M²* 0,04 M/ Rua São Sebastião: 391,82 M²* 0,04 M/ Rua Felício Batista: 429,22 M² * 0,04 M/ Rua Filomeno Oliveira: 950,61 M² * 0,03 M |  | 24.89 | 15.67 | 17.17 | 28.52 |  |  | 2312.36 | 1792.08 | 1128.24 | 1236.24 | 2053.44
Serviço | 1.4.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (MASSA CBUQ - USINA>OBRA - DMT ATÉ 72,00KM) | M³xKM | 6210.28 | Rua Luis Fernandes: 24,89 M³ * 72 KM/ Rua São Sebastião: 15,67 M³ * 72 KM/ Rua Felício Batista: 17,17 M³ * 72 KM/ Rua Filomeno Oliveira: 28,52 M³ * 72 KM |  | 1792.15 | 1128.31 | 1236.31 | 2053.51 |  |  | 1.41 | 4270.13 | 2895.45 |  |  | 7165.58
Nível 2 | 1.5 | Meio Fio/Drenagem | [10 empty] | 0
Serviço | 1.5.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 766.25 | Rua Luis Fernandes: 90,18m+99m+10,34m = 199,52 M/ Rua São Sebastião: 64,95m+65,64m = 130,59 / Rua Felício Batista: 14,52M+63,91M+50,01M= 188,44 M/ Rua Filomeno Oliveira: 66,82M+73,62M+86,34M+80,92M= 307,70 M |  | 199.52 | 130.59 | 128.44 | 307.7 |  |  | 81.82 | 26833.69 | 25176.01 |  |  | 52009.7
Serviço | 1.5.2 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 25.79 | Rua Luis Fernandes: 2,29M+4,15M= 6,44 M / Rua Felício Batista: 5,11M / Rua Filomeno Oliveira:6,33M+2,1M+5,81M=14,24 M |  | 6.44 |  | 5.11 | 14.24 |  |  | 90.13 | 1041 | 1283.45 |  |  | 2324.45
[14 empty] | 27874.69 | 26459.46
São João da Lagoa MG
|  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico |  |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO
[7 empty] | Nome: | LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA |  |  |  | MEIO - FIO
|  | terça-feira, 26 de maio de 2026 |  |  |  |  | CREA/CAU: | 331.073/D
Data

## COMPOSIÇÃO
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO
PROPONENTE / TOMADOR | OBJETO
Prefeitura Municipal de São João da Lagoa | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG, CONTEMPLANDO TRECHOS DA RUA FELÍCIO BATISTA, CONTINUAÇÃO DA RUA LUIZ FERNANDES, RUA FILOMENO DE OLIVEIRA E RUA SÃO SEBASTIÃO, PT - 004683/2026 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL
OBJETO | REFERÊNCIA |  | DATA BASE |  | MUNICÍPIO / UF | BDI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG, CONTEMPLANDO TRECHOS DA RUA FELÍCIO BATISTA, CONTINUAÇÃO DA RUA LUIZ FERNANDES, RUA FILOMENO DE OLIVEIRA E RUA SÃO SEBASTIÃO, PT - 004683/2026 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL | SINAPI -MG / SICOR / ANP |  | 01 - 26 (DES) / OUT-25 (DES) / FEV (26) |  | SÃO JOÃO DA LAGOA | 0%
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
SERVIÇO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | SECRETARIA RESP. | DATA DE ELABORAÇÃO
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. |  |  | 001 | M2 | OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2026-06-08
EQUIPAMENTO | CÓDIGO | FONTE | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO FINAL
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 91486 | SINAPI | CHI | 0.0051 | 74.36 | 0.38
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 83362 | SINAPI | CHP | 0.0004 | 299.17 | 0.12
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 89036 | SINAPI | CHI | 0.0038 | 60.86 | 0.23
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 89035 | SINAPI | CHP | 0.0017 | 157.05 | 0.27
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 5841 | SINAPI | CHI | 0.004 | 4.97 | 0.02
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 5839 | SINAPI | CHP | 0.002 | 9.89 | 0.02
(A)TOTAL | [5 empty] | 1.04
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | CÓDIGO | FONTE | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO FINAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | SINAPI | H | 0.0055 | 23.58 | 0.13
(B)TOTAL | [5 empty] | 0.13
(C)PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL(A + B) |  |  | 1.17
(D)CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | [(A) + (B)] : (C) = (D) |  |  | 1.17
MATERIAL | CÓDIGO | FONTE | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO FINAL
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | - | ANP | KG | 0.45 | 3.1 | 1.4
(E)TOTAL | [5 empty] | 1.4
SERVIÇOS | CÓDIGO | FONTE | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO FINAL
(F)TOTAL | [5 empty] | 0
CUSTO UNITÁRIO TOTAL: (D) + (E) + (F) (R$) |  |  |  |  | M2 | 2.57
BDI (%)
PREÇO UNITÁRIO (R$) | [5 empty] | 2.57
OBS.:
COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI CÓDIGO N° 104375 - COMPOSIÇÃO SEM CUSTO SINAPI; O VALOR DA EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C FOI RETIRADO DA TABELA ANP- AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP) - REGIÃO SUDESTE - FEV/26.
TABELAS DE REFERÊNCIA:
SINAPI DESONERADO - MÊS 01/2026 - DATA DE EMISSÃO: 10/02/2026
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
SERVIÇO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | SECRETARIA RESP. | DATA DE ELABORAÇÃO
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (EAI) |  |  | 002 | M2 | INFRAESTRU-TURA | 7/26/2024
EQUIPAMENTO | CÓDIGO | FONTE | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO FINAL
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 91486 | SINAPI | CHI | 0.0049 | 76.36 | 0.37
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 83362 | SINAPI | CHP | 0.001 | 299.17 | 0.3
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 89036 | SINAPI | CHI | 0.0041 | 60.86 | 0.25
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 89035 | SINAPI | CHP | 0.0017 | 157.05 | 0.27
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 5841 | SINAPI | CHI | 0.004 | 4.97 | 0.02
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 5839 | SINAPI | CHP | 0.002 | 9.89 | 0.02
(A)TOTAL | [5 empty] | 1.23
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | CÓDIGO | FONTE | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO FINAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | SINAPI | H | 0.0058 | 23.58 | 0.14
(B)TOTAL | [5 empty] | 0.14
(C)PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL(A + B) |  |  | 1.37
(D)CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | [(A) + (B)] : (C) = (D) |  |  | 1.37
MATERIAL | CÓDIGO | FONTE | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO FINAL
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | - | ANP | KG | 1.2 | 2.41 | 2.89
(E)TOTAL | [5 empty] | 2.89
SERVIÇOS | CÓDIGO | FONTE | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO FINAL
|  |  | 0 |  |  | 0
(F)TOTAL | [5 empty] | 0
CUSTO UNITÁRIO TOTAL: (D) + (E) + (F) (R$) |  |  |  |  | M2 | 4.26
BDI (%)
PREÇO UNITÁRIO (R$) | [5 empty] | 0
OBS.:
COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI CÓDIGO N° 102470 - COMPOSIÇÃO SEM CUSTO SINAPI; O VALOR DA EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO FOI RETIRADO DA TABELA ANP- AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP) - REGIÃO SUDESTE - FEV/26.
TABELAS DE REFERÊNCIA:
SINAPI DESONERADO - MÊS 01/2026 - DATA DE EMISSÃO: 10/02/2026
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO |  | RESPONSÁVEL PELA PUBLICAÇÃO